Заявка для участия в отборе проектов «Родного города» в городе Хромтау Республики Казахстан

Событийный проект «Ярмарка Мастеров: Осень в Парке»: город Хромтау, центральный парк

Направление развития общественной инфраструктуры: организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, популяризация искусства и культурного наследия

Проектная команда:

- Балмұқаш Ақерке Шынғысқызы

- Балмұқаш Үмітбай Мақсатұлы

2024 г.

Г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта «Ярмарка Мастеров: Осень в Парке» (далее - проект):

Событийный проект «Ярмарка Мастеров: Осень в Парке»

Место реализации проекта (адрес в г. Хромтау, описание привязки к местности)

Центральный парк города Хромтау, рядом со сценой

- Описание проекта:

  - Типология проекта: организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, популяризация искусства и культурного наследия.

  - Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Проект "Ярмарка Мастеров: Осень в Парке" направлен на решение проблемы недостатка местных культурных мероприятий и поддержки ремесленников в осенний период. В условиях, когда многие традиционные ярмарки и выставки могут быть отменены или сокращены, данный проект создает платформу для мастеров и художников, чтобы они могли продемонстрировать и продать свои изделия, а также взаимодействовать с местным сообществом.

Основные цели проекта включают:

Поддержка местных мастеров: Предоставление возможности ремесленникам и художникам представить свои работы, что способствует их финансовой устойчивости и развитию.

Культурное обогащение: Организация мероприятий, которые способствуют культурному обмену и знакомству жителей с местными традициями и искусством.

Создание сообщества: Формирование пространства для общения и взаимодействия между мастерами и посетителями, что способствует укреплению местного сообщества.

Экологическая осознанность: Привлечение внимания к вопросам устойчивого развития и экологии через использование местных материалов и технологий.

Проект "Ярмарка Мастеров: Осень в Парке" стремится создать уникальную атмосферу, где искусство и ремесло встречаются, вдохновляя людей и поддерживая местные таланты.

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтно-строительные работы (в соответствии со сметой) | 0 | отсутствуют |
| 2 | Приобретение материалов (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») | 257 000 | Баннер Плакаты Флаеры и листовки Фломастеры Скотч Бумага Ножницы Краски Мольберт Искусственные цветы Грамоты Фартуки |
| 3 | Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в строке «ремонтно-строительные работы») | 810 000 | Столы Стулья Палатки или навесы (для защиты от дождя или солнца Бойлер с водой |
| 4 | Приобретение услуг | 210 000 | Услуги ведущего и аренда оборудования (аудиосистемы и микрофона) Мобилограф Волонтеры Реклама (таргет) |
| 5 | Прочие расходы | 100 000 | питание |
|  | Итого | 1 955 340 |  |

  - Трудовое участие команды проекта (для типологии по п.1.5 пп.2)):

информирование жителей района о событийном проекте, подготовка поля для проведения ярмарки (расстановка мебели, установка шатра, уборка до и после, вывоз мусора), организация активностей (мастер-классы, концерты), организация чаепития из готовых продуктов

  - Ожидаемые результаты:

Мероприятия, организованные в рамках ярмарки, будут способствовать знакомству жителей с местными традициями, искусством и ремеслами, что может привести к увеличению интереса к культурным событиям в регионе. Ярмарка станет площадкой для общения между мастерами и посетителями, что поможет укрепить связи в местном сообществе и создать атмосферу поддержки и сотрудничества. Проект будет способствовать повышению осведомленности о важности устойчивого развития и экологии, что может вдохновить участников и посетителей на использование местных материалов и технологий в своих проектах.

Пользователи проекта:

Жители города Хромтау и Хромтауского района от 5 до 80+ лет

Число прямых пользователей (человек): 1000.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на первый год

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мебель складная | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шатер переносной | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |

- Планируемый срок реализации проекта:  сентябрь 2025 г.

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

  - Краткая аннотация проекта «Родной город» – на 1 л.

  - Фотографии и снимки места размещения локации для проведения проекты – на 1 л.

  - Сценарий событийного проекта – на 4 л.

  - Организационный план мероприятия – на 2 л.

  - План информирования для мероприятия – на 1 л.

  - Состав и бюджет проекта – на 3 л.

  - Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

Всего на 13 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель: Балмұқаш Ақерке Шынғысқызы

состав проектной команды: Балмұқаш Үмітбай Мақсатұлы

Контактный телефон: 8-771-835-79-18

Эл. почта: erkeshakz@gmail.com

Почтовый адрес: город Хромтау, ул. Ш. Берсиева, д. 21

Дата:	30 декабря 2024 года

Краткая аннотация о проекте для размещения 
на титульной странице для голосования 
на Портале проекта 
«Ярмарка Мастеров: Осень в Парке»

В городе Хромтау есть талантливые люди, которые занимаются рукоделием и творчеством, создавая уникальные изделия ручной работы, которые отражают богатство местной культуры. Чтобы поддержать и популяризировать ремесленное искусство в регионе, мы предлагаем провести ярмарку изделий ручной работы в центральном парке нашего города.

На мероприятии участники смогут продемонстрировать свои эксклюзивные изделия, включая текстиль, керамику, украшения и другие крафтовые товары. Будут организованы мастер-классы для всех желающих, где опытные мастера поделятся своими навыками и секретами создания уникальных вещей.

На ярмарку будут приглашены известные мастера и художники региона, которые представят свои работы и расскажут о своих творческих процессах. Это мероприятие станет отличной возможностью для местных предпринимателей и ремесленников установить новые контакты, обменяться опытом и привлечь внимание к своим изделиям.

В рамках ярмарки также запланированы конкурсы на лучшее изделие, где победителям будут вручены ценные призы. Ожидаемый бюджет мероприятия составляет 2 млн. тенге, которые будут направлены на организацию, аренду площадки, рекламные материалы и другие необходимые расходы.

Мы уверены, что ярмарка изделий ручной работы станет ярким событием в культурной жизни нашего города и привлечет много зрителей, тем самым способствуя популяризации местного искусства и поддержки ремесленников.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

Сценарий событийного проекта 
«Ярмарка Мастеров: Осень в Парке»

1. График проведения: 20 сентября 2025 года

2. Место проведения: центральный парк

3. Продолжительность: 8 часов

4. Организаторы: хэндмэйд мастера города Хромтау

5. Цель мероприятия: популяризация искусства и культурного наследия

6. Участники мероприятия: от 5 до 80+ лет

7. Ход / программа мероприятия

| Время | Событие | Участники события | Необходимые материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| День 1. 10.00 | Открытие ярмарки Включается музыка, раздача листовок с программой мероприятия. Церемония открытия с приветственным словом организаторов, символическое начало работы ярмарки | помощник | Микрофон, колонки, аудиосистема |
| День 1. 10.15 | Экскурсия по ярмарке Краткий обзор участников и их изделий, два-три слова от мастеров о своем творчестве | Ведущий, участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема Инвентарь: столы и стулья. Дополнительно: баннер |
| День 1. 10:30 – 14.00 | Торговля изделий ручной работы Участники начинают продажи. Фоновая музыка создает атмосферу праздника | все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема. Инвентарь: столы и стулья. |
| День 1. 11.00-12.00 | Первый блок мастер-классов Участие в мастер-классах, доступных для всех желающих: Изготовление мыла ручной работы Создание простых украшений (броши, серьги) Рисование на холсте (начальный уровень) |  | Техника: колонки, аудиосистема. Инвентарь: столы и стулья, материалы для проведения мастер-классов |
| День 1. 12:30-14:00 | Обеденный перерыв | Ведущий, приглашенный лектор, все участники |  |
| День 1. 14.00-15.30 | Конкурс на лучшее изделие дня Участники выставляют свои лучшие работы. Гости голосуют за свои любимые экспонаты. Приз для победителя. Объявление результатов в конце дня. | Ведущий, все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. Инвентарь: столы и стулья, изделия ручной работы |
| День 1. 15.30-17.00 | Второй блок мастер-классов Повторение мастер-классов, основываясь на интересах прошедшего дня: Создание гипсовых изделий Рисование на эко-шоппере | Ведущий, все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. Инвентарь: столы и стулья, материалы для проведения мастер-классов |
| День 1. 17:00-18:00 | Выступления артистов Живая музыка от местных исполнителей или танцы с участием фольклорного ансамбля | Ведущий, танцевальные группы, певцы | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. |
| День 1. 18:00 | Закрытие первого дня ярмарки Подведение итогов, благодарность участникам и гостям за визит | Ведущий, все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. |
| День 2. 10:00 | Открытие ярмарки Короткое приветственное слово, радостное объявление о старте второго дня. | Ведущий, все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. |
| День 2. 10:15 | Ярмарка открывает свои двери Торговля изделиями продолжится, дополненная новыми участниками | Ведущий, все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема |
| День 2. 10:30-13:00 | Мастер-классы для всех возрастов Разнообразные активные мастер-классы для детей и взрослых: Изготовление осенних венков из природных материалов Текстильные украшения (работа с тканью) Арт-уроки для детей: рисуем осень | все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. Инвентарь: столы и стулья, материалы для проведения мастер-классов |
| День 2. 13:00-14:00 | Обеденный перерыв | Ведущий, приглашенный лектор, все участники |  |
| День 2. 14.00-15.30 | Конкурс ремесел для детей Дети создают свои изделия, соревнуются за призы | Ведущий, все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. Инвентарь: столы и стулья, материалы для изделий |
| День 2. 15.30-17.00 | Праздничное шоу Выступления местных артистов: музыка, танцы, театральные номера | Ведущий, танцевальные группы, певцы | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. |
| День 2. 17:00 | Завершение ярмарки Участники заканчивают продажи, гостям напоминают о призах | Ведущий, все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. Инвентарь: столы и стулья. |
| День 2. 17:30 | Закрытие ярмарки и подведение итогов Объявление победителей конкурсов, вручение призов. Благодарности всем участникам события и и прощальное слово от организаторов. | Ведущий, все участники | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. Инвентарь: столы и стулья. |
| День 2. 18:00 | Уборка территории Организация команды волонтеров для сбора мусора и разборки торговых точек. | Ведущий, все участники | Мусорные пакеты |

Организационный план событийного проекта «Ярмарка Мастеров: Осень в Парке»

| № | Задача | Кто делает | Когда делает |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
|  | Собрать команду организаторов и распределить роли | Балмұқаш А.Ш. | Июль |
|  | Подобрать музыкальное оформление для вводной части, мастер-классов, заключительную часть | Балмұқаш Ү.М. | Июль |
|  | Прописать сценарий мастер- класса | Хэндмэйд мастера | Июль |
| Информирование и сбор участников |  |  |  |
|  | Подготовить и расклеить объявления о проведении ярмарки | Балмұқаш А.Ш. | август |
|  | Разослать информацию по социальным сетям | Балмұқаш А.Ш. | август |
|  | Организовать регистрацию участников ярмарки | ФИО | август |
| Непосредственно проведение мероприятия |  |  |  |
|  | Подготовить площадку для проведения мероприятий | Балмұқаш А.Ш. | сентябрь |
|  | Доставить мебель и оборудование к месту проведения | Балмұқаш А.Ш. помощники | сентябрь |
|  | Настроить оборудование и осуществлять техническую поддержку | Балмұқаш Ү.М. | сентябрь |
|  | Зонировать и украсить территорию, расставить столы, стулья | Балмұқаш А.Ш. помощники | сентябрь |
|  | Регистрация участников | ФИО | сентябрь |
|  | Приветствовать и провожать участников к месту проведения | ФИО | сентябрь |
|  | Собрать аптечку и быть готовым оказать первую помощь при необходимости | медсестра | сентябрь |
|  | Вести мастер-классы | Хэндмэйд мастера | сентябрь |
|  | Ведущий | ФИО | сентябрь |
|  | Помощник для раздачи раздаточного материала | Балмұқаш А.Ш. помощники | сентябрь |
|  | Осуществлять фото и видео-фиксацию | ФИО | сентябрь |
|  | Ответственные за закуп выпечки и подготовки обеденного перерыва | Балмұқаш А.Ш. помощники | сентябрь |
| После мероприятия |  |  |  |
|  | Организовать уборку мусора после проведения мероприятия | помощники | сентябрь |
|  | Собрать весь инвентарь и оборудование | Балмұқаш А.Ш. помощники | сентябрь |
|  | Подготовить и опубликовать итоги ярмарки, фотографии и видео в Instagram страницах хэндмэйд мастеров | Балмұқаш А.Ш. | сентябрь |

План информирования для событийного проекта

«Ярмарка Мастеров: Осень в Парке»

| № | Когда информируем | Кого информируем | О чем | Как информируем | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.2023 | Жители города Хромтау | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать, какая будет программа) | Раздача листовок, информация в Instagram странице | Балмұқаш А.Ш. помощники |
| 2 | 01.09.2023 | Хэндмэйд мастера города | Об открытии регистрации на участие в ярмарке | информация в Instagram странице | Балмұқаш А.Ш. |
| 3 | 10.09.2023 | Жители города Хромтау | О программе ярмарки | информация в Instagram странице акимата, хэндмэйд мастеров | Балмұқаш А.Ш. |
| 4 | 15.09.2023 | Жители города Хромтау | Публикации о мастерах и их работах, которые будут представлены на ярмарке | информация в Instagram странице | ФИО |
| 5 | 21.09.2023 | Участников ярмарки | Фотоотчет | информация в Instagram странице хэндмэйд мастеров, акимата | ФИО |

Состав и бюджет проекта

«Ярмарка Мастеров: Осень в Парке»

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-4 + 20% от общей суммы расходов по пунктам 1-4 = итоговая общая  стоимость проекта

Проверка

| № | Наименование и характеристики товара/услуги |  | Цена за единицу (в среднем), тг | Количество единиц (шт., час) | Общая стоимость, тг | Ссылка на источники (прайсы, ком. предложения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Столы |  | 12000 | 40 | 480000 | https://satu.kz/Stoly?sort=price |
| 1.2. | Стулья |  | 2000 | 40 | 80000 | https://satu.kz/search?search_term=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F&sort=price&page=2 |
| 1.3. | Палатки или навесы (для защиты от дождя или солнца |  | 10000 | 20 | 200000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81&sort=price |
| 1.4. | Бойлер с водой |  | 50000 | 1 | 50000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80&sort=price&category=240625 |
| Итого по п.1 |  |  |  |  | 810000 |  |
| - Техника |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | 1 |  | - |
| Итого по п. 2 |  |  |  |  | 0 |  |
| - Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Баннер | 30000 | 1 | 30000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80 |
| 3.2. |  | Плакаты | 1500 | 10 | 15000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B |
| 3.3. |  | Флаеры и листовки | 200 | 100 | 20000 | https://satu.kz/search?search_term=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%80%D1%8B |
| 3.4. |  | Фломастеры | 500 | 10 | 5000 | https://satu.kz/search?search_term=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B |
| 3.5. |  | Скотч | 300 | 10 | 3000 | https://satu.kz/search?search_term=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87 |
| 3.6. |  | Бумага | 2000 | 5 | 10000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%B0%204%20500%20%D0%BB%D0%B8%D1%813.7.%D1%82%D0%B3.8.E%D0%B2 |
| 3.7. |  | Ножницы | 1000 | 10 | 10000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B&category=211116 |
| 3.8. |  | Краски | 1000 | 10 | 10000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%B3%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8C&category=211116 |
| 3.9. |  | Мольберт | 6000 | 4 | 24000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&category=211116 |
| 3.10. |  | Искусственные цветы | 2000 | 10 | 20000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&category=211116 |
| 3.11. |  | Грамоты | 200 | 50 | 10000 | https://satu.kz/search?search_term=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B&category=211116 |
| 3.12. |  | Фартуки | 5000 | 20 | 100000 | https://satu.kz/p82675518-imennoj-fartuk-logotipom.html?srsltid=AfmBOoq3i3bVJjDfDxRrw0q3vNfRpysbe3b5enxj8oT7KGINTzlAVCiJ |
| Итого по п. 3 |  |  |  |  | 257000 |  |
| - Услуги |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Услуги ведущего и аренда оборудования (аудиосистемы и микрофона) | 50000 | 2 | 100000 | КП |
| 4.2. |  | Мобилограф | 25000 | 2 | 50000 | https://www.olx.kz/uslugi/q-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0/ |
| 4.3. |  | Волонтеры | 5000 | 5 | 25000 | https://www.olx.kz/uslugi/q-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80/ |
| 4.5. |  | Реклама (таргет) | 5000 | 7 | 35000 | Инстаграм |
| Итого по п. 4 |  |  |  |  | 210000 |  |
| - Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Питание | 2000 | 50 | 100000 | КП |
| Итого по п. 5 |  |  |  |  | 100000 |  |
| Сумма по п. 1-4 |  |  |  |  | 1 377 000 |  |
| Резерв на удорожание (15% от п. 5) |  |  |  |  | 206 550 |  |
| Услуги организатора |  |  |  |  | 206 550 |  |
| НДС 12% |  |  |  |  | 165 240 |  |
| Итоговая стоимость проекта |  |  |  |  | 1 955 340 |  |
| Проверка (сумма по п. 6 должна составлять не менее 12% от суммы по п. 7, но не более 500 тыс. тг |  |  |  |  |  |  |

Согласие с ограничением ответственности

Я, Балмұқаш Ақерке Шынғысқызы, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Ярмарка Мастеров: Осень в Парке» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.