Заявка для участия в отборе проектов «Родного города» в городе Хромтау Республики Казахстан

Событийный проект Открытое первенство по туристическому слету город Хромтау, База отдыха Мугоджары.

Направление развития активного образа жизни: Популяризация активного образа жизни путем активного отдыха популяризации туризма как средство досуга, познание туристических навыков, укрепление спортивных традиций и объедения работающей молодежи, обучение спасательных действий в условиях природной среды.

Проектная команда:

- Бекмырза Еркеғали Сарсенғалиұлы

2024 г.

Г. Хромтау

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта «Родного города» (далее - проект):

_____ Открытое первенство по туристическому слету

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

- Место реализации проекта (адрес в г. Хромтау, описание привязки к местности)

База отдыха Мугоджары, г. Хромтау________________

- Описание проекта:

  - Типология проекта: организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий

  - Описание проблемы, на решение которой направлен проект: в наши компании, а также в нашем городе последние несколько лет не проводятся туристические слеты среди всех работников ERG.

(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния и т.д.)

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата услуг привлеченных специалистов (в соответствии со сметой) |  | расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами (ведущий, мобилограф, артист, лектор и т.д.) |
| 2 | Материально-техническое обеспечение (кроме тех, которые учтены в строке «ремонтно-строительные работы») |  | Оборудование и мебель (Освещение, микрофоны, проектор, аудио- и видеоаппаратура) |
| 3 | Прямые расходы | 3 136 0000 | Кубки, медали, грамоты, раздаточные материалы, индивидуальные призы |
| 5 | Прочие расходы | 846 720 | отсутствуют |
|  | Итого | 3 982 720 |  |

  - Трудовое участие команды проекта (для типологии по п.1.5 пп.2)):

информирование работников, а также жителей города о событийном проекте, встреча команд и размещение на базе отдыха Мугоджары. Подготовка поля для проведения встреч (расстановка юрты, установка шатра, уборка до и после, вывоз мусора), организация соревнований (спортивные этапы, ориентирование на местности, топография), организация торжественного ужина. ______________________________________________________________________________ (описание работ, которые будут выполнены в проекта командой или привлекаемыми на безвозмездной основе соисполнителями)

  - Ожидаемые результаты:

Работники нашей компаний и района хорошо проведут время на природе , где будут соревноваться на выносливость, на быстроту, а также в принятий важных командных решений. Посредством таких видов соревнований развивается командный дух, ответственность, организованнованость работников _____________________________________________________.(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры или у групп благополучателей)

- Пользователи проекта:

Работники ERG а также жителей города Хромтау________________________________________ (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта или участвовать в мероприятиях)

Число прямых пользователей (человек): 80-100 чел.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на первый год

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

- Планируемый срок реализации проекта: Сентябрь 2024 г.

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

  - Краткая аннотация проекта «Родной город» – на 1 л.

  - Фотографии и снимки места размещения локации для проведения проекты – на 2 л.

  - Сценарий событийного проекта – на 1 д.

  - Организационный план мероприятия – на 1 л.

  - План информирования для мероприятия – на 2 л.

  - Состав и бюджет проекта – на 3 л.

  - Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

Всего на 10 листах.

- Сведения о проектной команде:

  - Заявитель: Бекмырза Еркеғали Сарсенғалиұлы;

(Ф.И.О. полностью)

состав проектной команды: Бекмырза Еркеғали Сарсенғалиұлы ________________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: ______8-707-668-99-67___________________;

Эл. почта: ___________ erkegalibekmurza@gmail.com ____________________________;

Почтовый адрес: ______ город Хромтау, ул. Республика 608 , индекс 031100

_________________________________________________________________

Дата:	12 сентябрь 2024 года

Краткая аннотация о проекте для размещения 
на титульной странице для голосования 
на Портале проекта

Открытое первенство по туристическому слету на “Кубок профкома”

Хромтау – город уникальных возможностей. Это место для любителей активного отдыха. Здесь каждый год проводятся соревнования разных видов от зимних видов спорта до водных развлечений и пеших прогулок.

Я хочу развить один из таких видов спорта как спортивный туризм, от которого захватывает дух, улучшается настроение и самочувствие. Он позволяет не просто убежать от суеты, а получить всплеск адреналина и море положительных эмоций.

Спортивный туризм - это множество увлекательных, сложных, азартных способов провести время. Для многих «туристов-спортсменов» -  это не развлечение, а образ жизни. Я являюсь одним из таких «туристов-спортсменов» и поэтому я хочу развить этот вид спорта, так как на личном опыте почувствовал, что этот вид спорта увлекательный, новый, масштабный.

Плюсы спортивного туризма:

- Оздоровление - восстановление духовных и физических сил, улучшения самочувствия, зарядка, энергия

- Общественное воспитание – актуальность спортивного туризма в том, чтобы сформировать личностные качества человека. Прививая ребенка, подростка к такому виду спорта, можно воспитать самодостаточного и активного человека.

- Новые знакомства – устраивая соревнования между командами из разных цехов, областей, городов можно найти новых друзей.

- Гармония с природой –спортивный туризм проводится на свежем воздухе в окружении живой природы, в красоте флоры и фауны.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

Сценарий событийного проекта

Открытое первенство по туристическому слету

1. График проведения: 12,13,14 сентября 2024 года.

2. Место проведения: База отдыха “Мугоджары”, (березовая роща)

3. Продолжительность: 3 дня

4. Организаторы: Команда по туризму 50 широта

5. Цель мероприятия: Привлечение работников к активному образу жизни

6. Участники мероприятия: от 18 до 45 лет, все работники предприятия, а также работники бюджетных и других организаций

7. Ход / программа мероприятия

| Время | Событие | Участники события | Необходимые материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| День 1. 9.00-12.00 | Заезд и размещение команд на базе БОМ, регистрация участников, раздача листовок с программой мероприятия. | Волонтеры | Микрофон, колонки, аудиосистема, рации и радиостанция, печатный материал(плакат, брошюры, баннер со стойками) |
| День 1. 12.00-13.30 | Обед | Волонтеры | Аренда юрты, наем поваров и необходимые продукты для гостей. |
| День 1. 13:30 – 14.00 | Ведущий объявляет о торжественном открытие соревнований. Поднятия флага. | Ведущий, приглашенный | Техника: проектор, микрофон, колонки, аудиосистема. Инвентарь: столы и стулья. |
| День 1. 14.00-15.00 | Размещение и разбивка лагеря команд в березовой роще. | Комендант лагеря | Гиперная ленты, палатки, спальные мешки, карематы. Все необходимый инвентарь для полевых условий. |
| День 1. 15.00-16.00 | Заседания судейский коллеги с командами | Главный судья соревнований | Техника: проектор, микрофон, колонки, аудиосистема, фотоаппарат. Инвентарь: столы и стулья. |
| День 1. 16.00-20.00 | Начало соревнований: Дистанция “Лидер” | Судейская коллегия | Инвентарь: Планшеты, секундомер, протокол, скотч, громкоговоритель. |
| День 1. 20.00-21.00 | Ужин в полевых условиях | Комендант лагеря | Все команды. |
| День 1. 21.00-23.00 | Конкурс художественной самодеятельности | Судейская коллегия | Техника: гитара, реквизиты, колонка, освещение. |
| День 2. 8.00-12.00 | Беговая дистанция | Судейская коллегия | Столы, стулья, термопод, угощения. |
| День 2. 12.00-13.30 | Обед | Судейская коллегия | Столы, стулья, термопод, угощения. |
| День 2. 13.30-21.00 | Контрольно-туристический маршрут | Судейская коллегия | Инвентарь: Веревки, каски, карабины, жумары, восмерки, обвязки(верх, нижний), рюкзак, медикаменты, рем. Набор. |
| День 2. 21-00-00.00 | Ночное ориентирование | Судейская коллегия | Инвентарь: Налобные фонарики, планшеты, компас, ручка, карандаш, секундомер. |
| День 3. 8-00-10.00 | Топографическая сьемка местности | Судейская коллегия | Инвентарь: Планшет, Компас, бумага А4, транспортир, сьемка местности. |
| День 3. 10.00-11.30 | Подведение итогов соревнования | Судейская коллегия | Грамоты, медали, кубки. |
| День 3. 11.30-12.30 | Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров памятными подарками | Судейская коллегия | Памятные подарки, сертификаты и ценные призы. |

Организационный план событийного проекта

Открытое первенство по туристическому слету

| № | Задача | Кто делает | Когда делает |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
|  | Заседание судейский коллегии и организаторов для распределения роли | Ешманов Б. | Июль |
|  | Подобрать музыкальное оформление для вводной части, обед заключительную часть | Штолинска Р. | Июль |
|  | Прописать положение соревнований | Главный судья | Июль |
| Информирование и сбор участников |  |  |  |
|  | Подготовить и разослать приглашение команд на данные соревнования | Рыскул Т. | Июль- август |
|  | Разослать информацию по дивизионам ERG и для бюджетных организации | Рыскул Т. | август |
|  | Организовать регистрацию участников на туристический слет | Тлеужанов С. | август |
| Непосредственно проведение мероприятия |  |  |  |
|  | Подготовить площадку для проведения мероприятий на базе отдыха БОМ | Галиев Р. | сентябрь |
|  | Доставить юрту и оборудование к месту проведения | Галиев Р. | сентябрь |
|  | Настроить оборудование и осуществлять техническую поддержку | Галиев Р. | сентябрь |
|  | Зонировать и украсить территорию, расставить столы, стулья, баннеры | Акимжанов С. | сентябрь |
|  | Регистрация участников | Мангалова Д. | сентябрь |
|  | Приветствовать и провожать участников к месту проведения | Мангалова Д. | сентябрь |
|  | Укомплектовать аптечку и быть готовым оказать первую помощь при необходимости | медсестра | сентябрь |
|  | Ведущий | Исенгалиев Н. | сентябрь |
|  | Помощник для раздачи раздаточного материала | Рыскул Т. | сентябрь |
|  | Осуществлять фото и видео-фиксацию | Мангалова Д. | сентябрь |
|  | Ответственные за закуп продуктов для праздичного ужина | Штолинская Р. | сентябрь |
|  | Организовать уборку мусора после проведения мероприятия | помощники | сентябрь |
|  | Собрать весь инвентарь и оборудование | Ешманов Б. | сентябрь |
|  | Подготовить и опубликовать итоги туристического слета, фотографии и видео в Instagram странице | Ешманов Б. | сентябрь |

План информирования для событийного проекта

Открытое первенство по туристическому слету

| № | Когда информируем | Кого информируем | О чем | Как информируем | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.2025 | Работников ДГОКа | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать, какая будет программа) | Раздача листовок, информация в Instagram странице и обзвонить руководителей. | Ешманов Б.К. |
| 2 | 01.08.2023 | ERG Jastar Ligasy | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать, какая будет программа) | информация в Instagram странице и обзвонить руководителей. | Ешманов Б.К. |
| 3 | 01.08.2023 | Всех руководителей дивизионов ERG | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать, какая будет программа) | информация в Instagram странице и обзвонить руководителей. | Бекмырза Е.С. |
| 4 | 15.09.2023 | Работников бюджетных организации | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать, какая будет программа) | информация в Instagram странице и обзвонить руководителей. | Курмангазин Н.Н. |

Состав и бюджет проекта «День добрососедства»

Формула расчета итоговой стоимости проекта

Общая сумма расходов по пунктам 1-4 + 20% от общей суммы расходов по пунктам 1-4 = итоговая общая стоимость проект

Проверка

Резерв на удорожание должен составлять не менее 16% от итоговой стоимости проекта (но не более 500 тыс.тнг)

НДС

Всё оборудование, технику, расходные материалы и услуги считаем с учетом НДС

| Статья расходов | Технические характеристики | Единица измерени | Кол-во/объем | Цена за единицу | Общая стоимость | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата услуг привлеченных специалистов: |  |  |  |  |  |  |
| расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами (ведущий, мобилограф, артист, лектор и т.д.) | профиль ведущего/артиста и т.д, колличество часов, аудитория |  |  |  |  |  |
| ведущий | Ведущий | штука | 1 | 40000 | 40000 |  |
| мобилограф | Мобилограф | штука | 2 | 50000 | 100000 |  |
| Организатор | Организатор | штука | 2 | 50000 | 100000 |  |
| Судейская коллегия | Судейская коллегия | штука | 12 | 50000 | 600000 |  |
| Повар | Повар | штука | 2 | 50000 | 100000 |  |
| Материально-техническое обеспечение: |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и мебель (Освещение, микрофоны, проектор, аудио- и видеоаппаратура) | параметры/размеры |  |  |  |  |  |
| Арендное жилье на базе отдыха "Мугалжары" |  | штука | 80 | 3000 | 240000 |  |
| Аренда юрты | Самый минимальный на 60 человек, посуды, казан, титан | штука | 3 | 80000 | 240000 |  |
| Оборудование и мебель | Аппаратура, микрофон, проектор | штука | 1 | 50000 | 50000 |  |
| Прямые расходы: |  |  |  |  |  |  |
| полиграфия | Баннеры 3*3, 4*1 | штука | 4 | 25000 | 100000 |  |
| Обед встреча гостей, торжественный ужин. | Плов(мясо), чай, чайные принадлежности, салат, | штука | 2 | 80000 | 160000 |  |
| Раздаточные материалы | блокноты, ручки, кружки, термос | штука | 50 | 5000 | 250000 |  |
| Мерч | Футболки | штука | 80 | 5000 | 400000 |  |
| Транспортные расходы (трансфер до место проведения события) | Газель. Хромтау-Мугоджары | штука | 1 | 20000 | 20000 |  |
| Кубок | Общекомандный кубки | штука | 3 | 50000 | 150000 |  |
| Грамоты | Грамоты | штука | 40 | 400 | 16000 |  |
| Медаль | Медаль за почетный 1,2,3 места | штука | 30 | 3000 | 90000 |  |
| Призы за 1 место | Палатки двухместная | штука | 10 | 13000 | 130000 | Kaspi.kz |
| Призы за 2 место | Спальни мешок Naturehike U350 | штука | 10 | 18000 | 180000 | Kaspi.kz |
| Призы за 3 место | Traveltop кресло ZL-102 | штука | 10 | 9000 | 90000 | Kaspi.kz |
| Номинация "Лучший капитан" | W.P/E/ комплект 120/60 | штука | 1 | 30000 | 30000 | Kaspi.kz |
| Номинация "Лучший повар" | палатка | штука | 1 | 30000 | 30000 | Kaspi.kz |
| Номинация "Лучшая художественная самодеятельность" | спальный мешок | штука | 1 | 20000 | 20000 | Kaspi.kz |
| Дополнительные расходы: |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделам: |  |  |  |  |  | 3 136 000 |
| НДС (12%) |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг организатора (15%) |  |  |  |  |  | 470 400 |
| Резерв (12%), но не более 500 тыс. тенге |  |  |  |  |  | 376 320 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 3 982 720 |

Согласие с ограничением ответственности

Я, Бекмырза Еркеғали Сарсенғалиұлы выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Городская инициатива» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.