Заявка для участия в отборе проектов «TUGAN QALA» в городе Хромтау Республики Казахстан

Событийный проект

«Турнир по NOMAD MMA»

город Хромтау, пр. Победы, д. 1 (ФОК)

Направление развития общественной инфраструктуры: организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий

Проектная команда:       Ескалиев Т.А.

2025г.

Г. Хромтау

Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта «Родного города» (далее - проект):

_____Событийный проект  «Турнир по NOMAD MMA»__________________

______________________________________________________________________

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

- Место реализации проекта (адрес в г. Хромтау, описание привязки к местности)

____Физкультурно- оздоровительный комплекс по пр. Победы 1, г.Хромтау_

- Описание проекта:

  - Типология проекта: организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Хромтау город батыров, с таким девизом живет наш клуб «Yeskaliyev_Team». У нас чемпион и призеры мира по   NOMAD MMA, а также чемпионы РК, много медалей и кубков. Но к сожалению, на территории нашего города не так часто проводят соревнования и турниру по NOMAD MMA. Ведь для каждого спортсмена важно поддержка семьи и земляков. Проведя соревнования в родном городе, мы сможем популяризировать спорт, а также дадим возможность горожанам  «болеть» за своих спортсменов.

______________________________________________________________________ (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния и т.д.)

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника | 0 | отсутствуют |
| 2 | Приобретение материалов | 3 100 000 |  |
| 3 | Приобретение оборудования | 800 000 |  |
| 4 | Приобретение услуг | 100 000 |  |
| 5 | Прочие расходы | 300 000 |  |
|  | Итого | 4 300 000 |  |

  - Трудовое участие команды проекта (для типологии по п.1.5 пп.2)):

__информирование работников организаций, учреждений района о событийном проекте, подготовка помещения для проведения турнира(расстановка мебели, техники, уборка до и после), организация, модерация (регистрация, введение и заключение по мероприятию, награждение. _____________________________________(описание работ, которые будут выполнены в проекта командой или привлекаемыми на безвозмездной основе соисполнителями)

  - Ожидаемые результаты:

___ По итогу проведенного турнира, спортсмены проявят свои потенциал, что благоприятно скажется на развитии молодежи в будущем. Проведение турнир станет пропагандой здорового образа жизни и патриотизма, любви к своей родине и своим землякам. ____________________________________

(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры или у групп благополучателей)

- Пользователи проекта:

Дети и подростки от 12 до 18+ лет ____ (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта или участвовать в мероприятиях)

Число прямых пользователей (человек): ___220________.

- Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на первый год

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оборудование | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

- Планируемый срок реализации проекта: __24-26.07.2026 г._________

- К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

  - Краткая аннотация проекта «Родной город» – на 1 л.

  - Фотографии и снимки места размещения локации для проведения проекты – на 1 л.

  - Сценарий событийного проекта – на 2 д.

  - Организационный план мероприятия – на 2 л.

  - План информирования для мероприятия – на 1 л.

  - Состав и бюджет проекта – на 2 л.

  - Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

Всего на 13 листах.

Сведения о проектной команде: Заявитель: ______Ескалиев Тимур _________;

состав проектной команды: Ескалиев Тимур

________________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: ______7-771-1987001__________________;

Эл. почта: ___________ timuryeskaliyev1987@gmail.com____________________;

Почтовый адрес: ______ город Хромтау, пр. Победы  д.1, индекс 031100

_________________________________________________________________

Дата:	1 ноября 2024года

Аннотация 
«Турнир по «NOMAD MMA»

Хромтау город батыров, с таким девизом живет наш клуб «Yeskaliyev_team».

У нас чемпион и призеры мира по «NOMAD MMA», а также чемпионы РК, много медалей и кубков.

В целях популярности спорта в регионе предлагаем провести республиканские соревнования по «NOMAD MMA»  в нашем городе летом в центральном парке, а также провести показательные выступления разных спортсменов, к примеру детей секций таэквондо, гимнастики и т.д.

На мероприятие будут приглашены знаменитые спортсмены области. В ходе реализации будет приобретена амуниция, инвентарь. По итогам соревнований будут вручены ценные призы. Ожидаемый бюджет чемпионата 5 млн.т.

Фотографии и снимки места размещения объекта со спутника

Сценарий событийного проекта

«Турнира по NOMAD MMA»

1. График проведения: 24-26 июля 2026г.

2. Место проведения: ФОК, пр. Победы 1

3. Продолжительность: 3 дня

4. Организаторы: Ескалиев Тимур

5. Цель мероприятия: развитие и популяризация спорта

6. Участники мероприятия: от 12 до 18+ лет

7. Ход / программа мероприятия

| Время | Событие | Участники события | Необходимые материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.07.2026 г | Взвешивание участников турнира. Жеребьевка. | Организатор, судьи | Весы напольные, бойлер с водой, баннер |
| 24.07.26 г. 9.00-10.00 ч | Открытие турнира. Разъяснение правил. | Акимат и представители с ERG, главный судья, ведущий, мобилограф | Техника: микрофон, колонки, аудиосистема. Инвентарь: столы, стулья. |
| 25.07.26г. 10.00-19.00 ч | Начало предварительных и полуфинальных поединков | Судьи и участники турнира | Аренда помещения, бойлер с водой, футболки с логотипами. |
| 26.07.26 г 10.00-18.00 ч | Финал | Судьи и участники турнира | Аренда помещения ФОК |
| 26.07.26г 19.00-20.00 ч | Награждение участников турнира. Закрытие | Акимат и представители с ERG, главный судья, ведущий | Аренда помещения ФОК |

Организационный план событийного проекта

«Турнир по NOMAD MMA»

| № | Задача |  | Кто делает | Когда делает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
|  | Собрать команду организаторов и распределить роли |  | Мукашев А. | Июнь |
|  | Подобрать музыкальное оформление для вводной части, заключительной части |  | Мырзахметов Нурсултан | Июнь |
|  | Прописать сценарий соревнований |  | Ескалиев Тимур | Июнь |
| Информирование и сбор участников |  |  |  |  |
|  | Подготовить баннер и видео ролик |  | Ескалиев Тимур | Июнь |
|  | Разослать информацию тренерам |  | Ескалиев Тимур | Июнь |
|  | Организовать регистрацию участников турнира |  | Ескалиев Тимур | июль |
| Непосредственно проведение мероприятия |  |  |  |  |
|  | Подготовить площадку для проведения мероприятий | Мукашев А. Ескалиев Т. |  | июль |
|  | Доставить мебель и оборудование к месту проведения | Ескалиев Бекзат |  | июль |
|  | Настроить оборудование и осуществлять техническую поддержку | организатор |  | июль |
|  | Зонировать и украсить территорию, расставить столы, стулья | организатор |  | июль |
|  | Регистрация участников | Ескалиев Тимур |  | июль |
|  | Приветствовать и провожать участников к месту проведения | организатор |  | июль |
|  | Собрать аптечку и быть готовым оказать первую помощь при необходимости | Медсестра |  | июль |
|  | Турнир | Судьи |  | июль |
|  | Ведущий | Асылбек Серікболсын |  | июль |
|  | Мобилограф | Нағашыбай Алина |  | июль |
| После мероприятия |  |  |  |  |
|  | Организовать уборку мусора после проведения мероприятия |  | помощники |  |
|  | Собрать весь инвентарь и оборудование |  | организатор | июль |
|  | Подготовить и опубликовать итоги турнира, фотографии и видео в Instagram странице |  | организатор | июль |

План информирования для событийного проекта

«Турнир по рукопашному бою»

| № | Когда информируем | Кого информируем | О чем | Как информируем | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.06.2026 | Тренеров участников | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать, какая будет программа) | Информация в Instagram и обзвонить | Мукашев А. Ескалиев Т. |
| 2 | 24.06.2026 | Спортивные организации, Акимат, отдел культуры и спорта | Об открытии регистрации и взвешивании | Информация в Instagram и обзвонить | Мукашев А. Ескалиев Т. |
| 3 | 30.06.2026 | Спортивные организации, Акимат, отдел культуры и спорта | Протокол правил | Информация в Instagram и обзвонить | Мукашев А. Ескалиев Т. |
| 4 | 20.07.2026 | Спортивные организации, Акимат, отдел культуры и спорта | Напоминание о мероприятии, о том, что можно с собой принести | Информация в Instagram и обзвонить | Мукашев А. Ескалиев Т. |
| 5 | 20.07.2026. | Участников соревнований | Фото и видеоотчет | информация в Instagram странице | Мукашев А. Ескалиев Т. |

| Определение состава и расчет бюджета «Турнира по Nomad MMA » |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета итоговой стоимости проекта |  |  |  |  |  |
| Общая сумма расходов по пунктам 1-4 + 8% от общей суммы расходов по пунктам 1-4 = итоговая общая стоимость проект |  |  |  |  |  |
| Проверка |  |  |  |  |  |
| Резерв на удорожание должен составлять не менее 8% от итоговой стоимости проекта (но не более 1 000 000тнг) |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |
| Всё оборудование, технику, расходные материалы и услуги считаем с учетом НДС |  |  |  |  |  |
| № | Наименование и характеристики товара/услуги | Цена за единицу | Количество единиц (шт., час) | Общая стоимость, тнг | Ссылки на источники (прайсы, ком. предложения) |
|  |  | (в среднем), тнг |  |  |  |
| 1. Оборудование |  |  |  |  |  |
| 1.1. | стойки, ограждения | 20 000 | 10 | 200 000 |  |
| 1.2 | ковровые дорожки |  |  |  |  |
| 1.3 | хоз. товары | 1000 | 10 | 10 000 |  |
| Итого по п.1 |  |  |  | 210 000 |  |
| 2. Техника |  |  |  |  |  |
| 2.1 | телевизоры | 20 000 | 2 |  |  |
| Итого по п.2 |  |  |  | 0 |  |
| 3. Расходные материалы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Титульные пояса | 13500 | 140 | 1 890 000 |  |
| 3.2 | Медаль | 3000 | 200 | 600 000 |  |
| 3.3 | Грамоты | 300 | 200 | 60 000 |  |
| 3.4 | Кубок общекомандный | 80000 | 3 | 240 000 |  |
| 3.5 | Банер | 10000 | 10 | 100 000 |  |
| Итого по п.3 |  |  |  | 2 890 0000 |  |
| 4. Услуги |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Услуги ведущего и аренда оборудования (аудиосистемы и микрофона) | 100 000 | 1 | 100 000 | КП |
| 4.2 | Мобилограф | 25000 | 1 | 25000 |  |
| Итого по п.4 |  |  |  | 75000 |  |
| 5. Сумма по п.1-4 |  | 3 100 000 |  |  |  |
| 6. Резерв на удорожание 15% от п.5) |  | 600 000 |  |  |  |
| 7. Услуги реализации |  | 600 000 |  |  |  |
| 8. Итоговая стоимость проекта |  | 4 300 000 |  |  |  |

Согласие с ограничением ответственности

Я, Ескалиев Тимур ,  выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «TUGAN QALA» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.