Заявка для участия в отборе проектов «TUGAN QALA» в городе Хромтау Республики Казахстан

Событийный проект

хореографический конкурс «Ғажайып бүлдіршіндер»

: город Хромтау

7 “Еркетай” сад

**Цель  и задача проекта**

-Развитие и популяризация хореографического искусства;

-Обмен опытом между танцевальными группами

-Выявление талантов и их продвижение;

-Творческое развитие личности;

-Повышение и развитие идейно-художественного уровня  детского стимулирование творческих способностей;

-Вовлечение молодого поколения в решение вопросов социально-культурного развития страны через творчество**.**

**Проектная команда:**

1. *Исмагамбетова Ризагуль Сайлаубековна*

2024 г.

Г. Хромтау

Экспертный совет

**Заявление о допуске проекта к голосованию**

**1. Наименование проекта «Родного города» (далее - проект):**

Событийный проект хореографический конкурс  «Ғажайып бүлдіршіндер»

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

**2. Место реализации проекта (адрес в г. Хромтау, описание привязки к местности)**

город Хромтау Детский сад 7 “ Еркетай”

**3. Описание проекта:**

3.1 Типология проекта: организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

«Танцуй и путешествуй » с таким девизом хотим раскрыть духовного интеллектуального и культурного потенциала участников через искусство. Сохранение и развитие национальной культуры разных народов, детского и творчества. Повышение профессионального  мастерства и квалификации руководителей детских садов.

Но к сожалению, на территории нашего города не так часто проводятся  конкурсы   по хореографии. Ведь для каждого участника важно поддержка семьи и земляков. Проведя конкурсы в родном городе, мы сможем популяризировать  хореографию , а также дадим возможность горожанам «болеть» за своих .

(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния и т.д.)

3.2 Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника | 700 000 | Аренда |
| 2 | Приобретение материалов | 2 261 500 |  |
| 3 | Приобретение оборудования |  |  |
| 4 | Приобретение услуг | 25 000 |  |
| 5 | Прочие расходы | 888 450  |  |
|  | Итого | 3 849 950 |  |

3.3 Трудовое участие команды проекта (для типологии по п.1.5 пп.2)):

\_\_информирование работников организаций, учрежденийрайона о событийном проекте, подготовка помещения для проведения конкурса (расстановка мебели, техники, уборка до и после), организация, модерация(регистрация, введение и заключение по мероприятию, награждение.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(описание работ, которые будут выполнены в проекта командой или привлекаемыми на безвозмездной основе соисполнителями)

3.4 Ожидаемые результаты:

Развитие и популяризация хореографического искусства. Обмен опытом между танцевальными коллективами. Выявление талантов и их продвижение .Творческое развитие личности. Повышение и развитие идейно-художественного уровня  детского стимулирование творческих способностей.Вовлечение молодого поколения в решение вопросов социально-культурного развития страны через творчество.

(описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры или у групп благополучателей)

**4. Пользователи проекта:**

*Дети и подростки от 3 до 5 лет \_\_\_\_*

(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта или участвовать в мероприятиях)

Число прямых пользователей (человек): \_\_\_150\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5. Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на первый год**

| №п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оборудование | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Костюмы |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

**6. Планируемый срок реализации проекта: \_\_**1 июнь 2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):**

7.1 Краткая аннотация проекта «Родной город» – на 1 л.

7.2 Фотографии и снимки места размещения локации для проведения проекты – на 1 л.

7.3 Сценарий событийного проекта – на 1 л.

7.4 Организационный план мероприятия – на 1 л.

7.5 План информирования для мероприятия – на 1 л.

7.6 Состав и бюджет проекта – на 4 л.

7.7 Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

Всего на 14 листах.

**8. Сведения о проектной команде:**

8.1 Заявитель: *\_\_\_\_\_Исмагамбетова Ризагуль Сайлаубековна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*;

(Ф.И.О. полностью)

состав проектной команды:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись заявителя)

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_7-705-205-54-10\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Эл. почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ikai\_riza91@mail.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_ город Хромтау,ул Элеваторная 6, индекс 031100

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Дата: 12 декабря 2024 года

Аннотация
хореографический конкурс «DARA BALA»

«Танцуй и путешествуй »  с таким девизом хотим раскрыть духовного интеллектуального и культурного потенциала участников через искусство. Сохранение и развитие национальной культуры разных народов, детского и юношеского творчества. Повышение профессионального  мастерства и квалификации руководителей творческих коллективов.

Проведя конкурсы в родном городе, мы сможем популяризировать  хореографию , а также дадим возможность горожанам  «болеть» за своих .

-Повышение и развитие идейно-художественного уровня  детского стимулирование творческих способностей;

-Вовлечение молодого поколения в решение вопросов социально-культурного развития страны через творчество.

В ходе реализации проекта, будут приобретены грамоты,медали,кубки. По итогам будет вручены ценные призы. Ожидаемый  бюджет мероприятия-4 млн.тенге

Фотографии и снимки места размещения



**Сценарий событийного проекта**

**Танцевальный фестиваль**

**«DARA BALA»**

1.График провидение : Июнь 2025 год. г.Хромтау

2. **Место проведение: г. Хромтау**

**Детский сад 7**

3.Продолжительность: 2-3 часов

4.Организаторы: Музыкальный руководи тель детского сада &7

5. Цель  и задача конкурса:

-Развитие детского хореографического искусства;

-Обмен опытом между детскими садами;

-Выявление талантов и их продвижение;

-Творческое развитие личности;

-Повышение и развитие идейно-художественного уровня  детского стимулирование творческих способностей;

6.Участники конкурса:

3- Младшая группа

4-Средняя группа

5 –Старшая группа

7.Программа мероприятия

| **Время** | **Событие** | **Участиники события** | **Необходимые материалы** |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 | Регистрация участников | Помощники | Микрофон,колонка |
| 10.00 | Ведущий обьявляет о начало конкурса | Ведущий | Микрофон,колонкаИнвентарь:столы и стулья. |
| 10.00-13.00 | Конкурс | ВедущийУчастники и руководители коллективов | Микрофон,колонкаЗаписи участников Инвентарь:столы и стулья. |
| 13.00-14.00 | Обед.Для руководителей Кофе-брейк | Ведущий,помощники | Угощение |
| 14.00-15.00 | Награждение | Ведущий,помощники | Микрофон,колонкаИнвентарь:столы и стулья.Дипломы,кубки,медали |
| 15.00-16.00 | Уборка територий | Помощники | Мусорный пакеты,веник совок |

Организационный план событийного проекта

Танцевальный фестиваль

«DARA BALA»

| **№** | **Задача** |  | **Кто делает** | **Когда делает** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подготовительный этап** |  |  |  |  |
| 1. | Собрать команду организаторов и распределить роли |  | Курманова З | Май |
| 2. | Подобрать музыкальное оформление для вводной части, заключительной части |  | Ибраева Ж | Май |
| 3. | Прописать сценарий конкурса |  | Курманова З | Май |
| **Информирование и сбор участников** |  |  |  |  |
| 4. | Подготовить баннер и видео ролик |  | Ибраева Ж | Май |
| 5. | Разослать информацию хореографам |  | Ибраева Ж | Май |
| 6. | Организовать регистрацию участников конкурса |  | Ибраева Ж | Июнь |
| **Непосредственно проведение мероприятия** |  |  |  |  |
| 7. | Подготовить площадку для проведения мероприятий | Коспанова Г |  | Июнь |
| 8. | Доставить мебель и оборудование к месту проведения | Абимолдаева А |  | Июнь |
| 9. | Настроить оборудование и осуществлять техническую поддержку | Коспанова Г |  | Июнь |
| 10. | Зонировать и украсить территорию, расставить столы, стулья | Абисолдаева |  | Июнь |
| 11. | Регистрация участников | Абимолдаева А |  | Июнь |
| 12. | Приветствовать и провожать участников к месту проведения | организатор |  | Июнь |
| 13. | Собрать аптечку и быть готовым оказать первую помощь при необходимости | медсестра |  | Июнь |
| 14. | Конкурс | Жюри |  | Июнь |
| 15. | Ведущий |  |  | Июнь |
| 16. | Мобилограф |  |  | Июнь |
| **После мероприятия** |  |  |  |  |
| 17. | Организовать уборку мусора после проведения мероприятия |  | помощники | Июнь |
| 18. | Собрать весь инвентарь и оборудование |  | организатор | Июнь |
| 19. | Подготовить и опубликовать итоги конкурса, фотографии и видео в Instagram странице |  | организатор | Июнь |

План информирования для событийного проекта

Танцевальный фестиваль

«DARA BALA»

| **№** | **Когда информируем** | **Кого информируем** | **О чем** | **Как информируем** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.05.2025 | Хореографов  участников | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать,  какая будет программа) | Информация в Instagram и обзвонить | Курманова ЗИбраева Ж |
| 2 | 25.05.2025 | Детские сады | Об открытии регистрации и взвешивании | Информация в Instagram и обзвонить | Курманова ЗИбраева Ж |
| 3 | 27.05.2025 | Акимат, отдел культуры и спорта | Протокол правил | Информация в Instagram и обзвонить | Курманова ЗИбраева Ж |
| 4 | 28.05.2025 | Детские сады районов,аула и города | Напоминание о мероприятии, о том, что можно с собой принести | Информация в Instagram и обзвонить | Курманова ЗИбраева Ж |
| 5 | 01.06.2024 | Участников соревнований | Фото и видеоотчет | информация в Instagramстранице | Курманова ЗИбраева Ж |

| **№** | **Наименование****и характеристики товара услуги** | **Цена за единицу**  **(в среднем тнг)** | **Количество единиц (шт,час)** | **Общая стоимость тнг** | **Ссылки на источники (прайсы,ком.предломения)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Оборудование** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Музыкальная аппаратура | 700 000 | 1 | 700 000 | приобретение |
| **Итого по п.1** |  |  |  | 700 000 |  |
| **2.Техника** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого по п.2** |  |  |  |  |  |
| **3.Расходные  материалы** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Баннер Размер 5-3 | 100 000 | 1 | 100 000 | ИП «Джамбулов» |
| 3.2 | Шаровая оформление | 70 000 | 1 |  | <https://www.instagram.com/bigshar_hrom/profilecard/?igsh=ZnNtenc2bDBoc3Ix> |
| 3.3 | Вода для кулера | 2700 | 10 | 27 000 | ИП«Хромтау Су» |
| 3.4 | Грамоты | 500 | 200 | 100 000 |  |
| 3.5 | Кубки Gold | 6000 | 20 | 120 000 | <https://kaspi.kz/shop/p/kubok-gold-114793500/?c=156020100&m=16203022&sr=2&qid=570358f8af92353a9612a9dd589254e2&isPromoted=true&ref=shared_link> |
| 3.6 | Медали Shark | 1500 | 20 | 30 000 | <https://kaspi.kz/shop/p/shark-medal--107388355/?c=156020100&sr=6&qid=4a09aafc9343cd82f8bb11f143569197&ref=shared_link> |
| 3.7 | Гель.ручка | 200 | 10 | 2000 |  |
| 3.8 | A4бумага глянцевое покрытие | 1500 | 5 | 7500 | <https://kaspi.kz/shop/p/track-9027-bumaga-a4-50-listov-gljantsevoe-pokrytie-114898834/?c=156020100&m=17185236&sr=6&qid=5165118c0322619498b066d2f4169be9&isPromoted=true&ref=shared_link> |
| 3.9 | Безпроводные микрофоны | 10000 | 5 | 50000 | <https://kaspi.kz/shop/p/paclan-standard-60-l-101116587/?c=156020100&sr=4&qid=c30f465bacd016dac1f99a7d599efb88&ref=shared_link> |
| 3.10 | Костюм для приветствия | 20 000 | 10 | 200 000 | <https://kaspi.kz/shop/p/del-fin-perchatki-200-0019721-belyi-sinii-rozovyi-2-sht-106931317/?c=156020100&sr=1&qid=b7a182e191efdb7105749ec3e98ce62c&ref=shared_link> |
| 3.11 | Костюм для приветствия | 20 000 | 30 | 600 000 | <https://kaspi.kz/shop/p/del-fin-perchatki-200-0019721-belyi-sinii-rozovyi-2-sht-106931317/?c=156020100&sr=1&qid=b7a182e191efdb7105749ec3e98ce62c&ref=shared_link> |
| **3.12** | Занавес музыкальном зале | 1000 000 | 1 | 1000 000 |  |
| **Итого:** |  |  |  | 2 261 500 |  |
| **4.Услуги** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мобилограф | 25 000 | 1 | 25 000 | <https://www.instagram.com/show_fontan_aktobe/profilecard/?igsh=bWxnbDR1MXFyOHU2> |
| **Итого по п.4** |  |  |  | 25 000 |  |
| **5.Сумма по п.1-4** |  |  |  | 2 961 500 |  |
| **6.Резерв на удержание (15%от п.5)** |  |  |  |  | 444 225 |
| **7. Услуги организатора** |  |  |  |  | 444 225 |
| **8.Итоговая сумма проекта** |  |  |  |  | 3 849 950 |
| **9.Проверка (сумма по п.6 должна составлять не менее 16% от суммы по п.7.но не более 500 тыс.тнг)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласие с ограничением ответственности

Я, Исмагамбетова Ризагуль, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «TUGAN QALA» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.

10