Заявка для участия

в отборе проектов «Tugan Qala»

в городе Рудный

Республики Казахстан

Событийный проект «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев»

Город Рудный Космонавтов Аллея

Организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для массовых, групповых и индивидуальных занятий жителей популярными позитивными видами организации свободного времени, имеющих физически активный или творческий характер, в том числе направленных:

организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий

Автор:

- Молдашева Алтын

2025 г.

Город Рудный

В Эксперный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта «Tugan Qala» (далее - проект):

Событийный проект «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев»

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

- Место реализации проекта (адрес :город Рудный, описание привязки к местности) Молодежный ресурсный центр. Город Рудный Космонавтов аллея

- Описание проекта: Проект «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев» направлен на создание культурно-образовательной площадки, способствующей укреплению духовных ценностей и вовлечению населения в социально значимые мероприятия. Проведение интеллектуальной игры и сопутствующих конкурсов на городской аллее по улице Космонавтов позволит активизировать общественное пространство, превратить его в центр творческого общения, интеллектуального роста и межпоколенческого взаимодействия. Направлен на популяризацию творчества Мұқағали Мақатаева, продвижение казахской литературы и формирование культурного пространства для творческого самовыражения молодежи. Через интеллектуальную игру, конкурсы чтецов, вокалистов и литературный квест проект способствует повышению уровня литературной грамотности, расширению кругозора учащихся и поддержке интереса к национальному наследию. Объединяет разные группы населения — учащихся, ветеранов, представителей культуры и жителей города — создавая площадку для межпоколенческого взаимодействия и социального диалога. Предусматривает активную вовлеченность участников через игровые и интерактивные форматы (квест, народные игры, конкурсы), формируя навыки командной работы и коммуникации. Способствует развитию общественных пространств города и укреплению гражданской активности, через организацию масштабного открытого мероприятия на городской аллее.

  - Типология проекта: организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий

  - Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Современная молодежь сталкивается с уменьшением интереса к национальной литературе, поэзии и культурному наследию Казахстана. В условиях стремительного развития цифровых технологий и информационных потоков духовно-культурные ценности зачастую отходят на второй план. Это приводит к снижению читательской активности, недостаточному знанию произведений казахских классиков и ослаблению связи молодого поколения с культурными корнями. Одновременно наблюдается дефицит общественных мероприятий, направленных на формирование у школьников и жителей города устойчивого интереса к казахской поэзии, родному языку и духовным традициям. Недостаточная интеграция культурно-просветительских инициатив в городскую среду снижает возможности для творческого развития молодежи, межпоколенческого диалога и укрепления национальной идентичности. Кроме того, в городской инфраструктуре отсутствует достаточно интерактивных и привлекательных форматов культурных событий, которые бы объединяли жителей разных возрастов и социальных групп. Это приводит к снижению социального взаимодействия и ограничивает доступ населения к качественным культурно-образовательным мероприятиям. Проект «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев» направлен на решение указанных проблем путем создания открытой культурно-образовательной площадки, популяризации литературного наследия поэта, вовлечения молодежи в активные формы познания и укрепления духовно-культурных ценностей общества.

______________________________________________________________________

(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния и т.д.)

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и техника | 630 000 | Аренда звукового оборудования Аренда Интерактивная панель, Ноутбуки |
| 2 | Расходные материалы | 470 600 | Баннер, Фотозона «Жыл мұзбалағы - Мұқағали», Бумага, Ручки, Блокноты Маркеры, фотобумаги Игровые карточки, Сиқырлы сандық, Кубики с заданиями, Роллапы, Песочные часы |
| 3 | Услуги | 917 881 | Ведущие (2 чел.) по найму, Фото и видео съёмка, Столы и стулья Услуги ансамбля домбристов на открытие и финал, Выставка картин великих личности |
| 4 | Награды и призы | 735 600 | Флеш-карта накопитель, Грамоты в рамке, Подарочные Книги великих людей, Сертификаты, Ковер с орнаментами |
| 5 |  |  |  |
|  | Сумма по п.1-5 | 2 754 081 |  |
|  | Резерв на удорожание и оплата организатора | 275 408 302 950 |  |
|  | Итоговая стоимость проекта | 3 332 439 |  |

Трудовое участие команды проекта (для типологии по п.1.5 пп.2)):

информирование жителей города о событийном проекте «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев», подготовка  для проведения игр (расстановка мебели, установка юрты, уборка до и после, вывоз мусора), организация активностей, модерация (регистрация команд) организация «Қонақжай дастархан» из национальных угощении

(описание работ, которые будут выполнены в проекта командой или привлекаемыми на безвозмездной основе соисполнителями)

  - Ожидаемые результаты:

-Повышение интереса молодежи к казахской литературе и творчеству Мұқағали Мақатаева.

-Укрепление духовно-культурных ценностей среди учащихся и жителей города.

-Повышение уровня читательской активности.

-Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся.

-Активизация общественного пространства города.

-Укрепление межпоколенческого взаимодействия.

-Расширение сотрудничества между образовательными организациями и культурными объединениями.

-Создание традиции проведения культурно-просветительских мероприятий в городе.

-Повышение социальной активности и вовлеченности населения.
4.Пользователи проекта:

Жители города Рудного от 16 лет и старше.

(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта или участвовать в мероприятиях)

Число прямых пользователей (человек): около 1000

5.Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на первый год

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

6.Планируемый срок реализации проекта:  с апреля 2056 года по октябрь 2026г 6 раз .

7.К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

7.1.Краткая аннотация проекта «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев» – на 2 л.

7.2.Фотографии и снимки места размещения локации для проведения игры – на 1 л.

7.3.Сценарий  событийного проекта – на 4 л.

7.4.Организационный план мероприятия – на 2 л.

7.5.План информирования для мероприятия – на 1 л.

7.6.Состав и бюджет проекта – на 6 л.

7.7.Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

7.8.Служебное письмо-на 1 л.

Всего: 18 листов.

8.Сведения о проектной команде:

8.1.Заявитель: Молдашева Алтын Қонарбекқызы

(Ф.И.О. полностью)

__  ______________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 87056679794;

Эл. почта: aurika.1991@yandex.kz;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. Качарская 37, кв. 85, индекс 111500

_________________________________________________________________

Дата:	25 ноября 2025 года

Краткая аннотация о проекте для размещения 
на титульной странице для голосования на Портале проекта 
«Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев»

В нашем городе живут активные жители, интересующиеся казахским языком, литературой, традициями и культурными ценностями. Мы хотим создать интеллектуальную площадку  для жителей старше 16 лет, где можно проверить свои знания, расширить кругозор и весело провести время. Поэтому мы решили организовать ителлектуальную игру «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев» — интеллектуальное состязание на знание казахского языка, литературы, традиций и ценностей.

Анализ опроса: Опрошено около 1000 человек. Категории опрошенных: педагоги, студенты, медицинские работник, ветераны труда, центре культуры, жители города Рудного  и категория участников:

Категория  участников: учащиеся школ, студенты, педагоги, ветераны и жители города.

Выявлены проблемы: Многие жители не имеют возможности проверить свои знания в формате игры, нет регулярных мероприятий, объединяющих любителей казахской культуры.

Предложено: Для организации нам понадобятся: столы и стулья для участников, оборудование для вывода вопросов и ответов ( интерактивные панели, проектор, колонки, антрибутика, роллапы ), призы победителям и материалы для подготовки викторин. Ориентировочный бюджет — 3 млн тенге. 15 команд по 8 -10 участников.  Зрители, гости, жюри.   В программу входят:

•	интерактивные задания, настольные и подвижные игры;

квест по станциям с элементами командного взаимодействия и творчества.

Ожидаемые результаты

-Повышение интереса молодежи к казахской литературе и творчеству Мұқағали Мақатаева.

-Укрепление духовно-культурных ценностей среди учащихся и жителей города.

-Повышение уровня читательской активности.

-Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся.

-Активизация общественного пространства города.

-Укрепление межпоколенческого взаимодействия.

-Расширение сотрудничества между образовательными организациями и культурными объединениями.

-Создание традиции проведения культурно-просветительских мероприятий в городе.

-Повышение социальной активности и вовлеченности населения.

Мы планируем  «Дастархан» чаепитие  с национальными угащениями  богатого мира казахской культуры,фотозоны и атмосферы казахского вайба.

Фотографии и снимки места размещения объекта

Сценарий событийного проекта 
«Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев»

1. График проведения: апрель  - сентябрь 2026 года

2. Место проведения: Аллея по пр.Космонавтов

3. Продолжительность: 7 дней

4. Организаторы: Молдашева А.

5.Цель мероприятия: Повышение интереса молодежи к казахской литературе и творчеству Мұқағали Мақатаева.

-Укрепление духовно-культурных ценностей среди учащихся и жителей города.

-Повышение уровня читательской активности.

-Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся.

-Активизация общественного пространства города.

-Укрепление межпоколенческого взаимодействия.

-Расширение сотрудничества между образовательными организациями и культурными объединениями.

-Создание традиции проведения культурно-просветительских мероприятий в городе.

-Повышение социальной активности и вовлеченности населения.

6.Участники мероприятия: Жители города Рудного от 16 лет и старше

7. Ход/программа мероприятия

Программа включает проведение интеллектуальной игры среди 10 команд по 5 человек, конкурсы чтецов и вокалистов – исполнителей стихов и песен поэта, состязания по казахским народным играм, литературный квест по 7 станциям, выставку декоративно-прикладного искусства.

| № | Название раунда | Характеристика | Кол-во | месяцы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Сөз маржаны» (Жемчужины Слова) | - Концепция: Конкурс чтецов и знание цитат. Эта станция проверяет, насколько хорошо участники знают и чувствуют поэзию. - Задания: - -Участникам предлагается продолжить известные строки из стихотворений Мұқағали. - -Члены команды по очереди выразительно читают заданный отрывок, демонстрируя артистизм. - -Найти и объяснить значение ключевых, редко используемых слов в его стихах (например, архаизмов или диалектизмов). | 1 | Апрель |
| 2 | «Ән болып егілген» (Ставший Песней) | - Концепция: Мұқағали Мақатаев — автор текстов, ставших популярными песнями. Эта станция посвящена его музыкальному наследию. - Задания: - -Команда слушает фрагмент песни на стихи Мақатаева (например, «Саржайлау», «Есіңе мені алғайсың»). - -Необходимо назвать песню, ее композитора (если известно) и продекламировать следующий куплет стихотворения. -Конкурс вокалистов (как предусмотрено в вашей программе), интегрированный в квест. | 1 | Май |
| 3 | «Түс – Түсінік» (Цвет – Понимание) | - Концепция: Анализ образов и метафор. Поэзия Мақатаева полна глубоких визуальных образов (Родина, природа, мать). - Задания: - -Команде показывают несколько картин или фотографий (природа, портреты, бытовые сцены). -Необходимо выбрать изображение, наиболее соответствующее по смыслу и настроению предложенному стихотворению, и аргументировать свой выбор. - -Соотнести ключевые слова-образы (например, Тау, Ана, Өмір) с названиями его произведений. | 1 | Июнь |
| 4 | «Өмір жолы» (Жизненный Путь) | - Концепция: Проверка знаний о биографии поэта и ключевых периодах его творчества. - Задания: - -Вопросы в формате «Что? Где? Когда?» о фактах из жизни Мұқағали (например, место рождения, образование, годы работы). - -Расположить в хронологическом порядке ключевые события его жизни или даты выхода его сборников. - -Разгадать небольшой ребус или кроссворд, посвященный его семье или друзьям-поэтам. | 1. | Июль |
| 5 | «Ақыл-ой алаңы» (Поле Интеллекта) | - Концепция: Логико-аналитическая станция, где требуется не просто знать стихи, но и понимать их структуру и философский подтекст. - Задания: - "Собери строфу": Предлагаются перемешанные строки из известных стихов. Команда должна восстановить правильный порядок. - "Переводчик": Команде дается перевод отрывка на русский язык (или наоборот) и нужно найти оригинал стихотворения или указать на неточности перевода. | 1 | Август |
| 6 | «Рух пен Дәстүр» (Дух и Традиции) | - Концепция: Связь поэта с народными традициями, культурой и ценностями, которые он воспевал (идеально для состязаний по народным играм, как указано в программе). - Задания: - Участники соревнуются в мини-игре из казахских народных игр (например, «Асық ату» или «Тоғыз құмалақ» в упрощенном виде), получая баллы за успешное выполнение и знание правил. - Вопросы о казахских традициях (например, «Бесікке салу», «Тұсау кесу»), отраженных в его поэзии. | 1 | Сентябрь |
| 7 | «Мұрагер» (Наследник) | - Концепция: Творческое итоговое задание, где команды демонстрируют личное отношение к наследию поэта. - Задания: - Каждая команда получает карточку с одной из вечных тем Мақатаева (например, Любовь к Родине, Поиск Справедливости, Смысл Жизни). За 5 минут команда должна составить короткий собственный Слоган или Посвящение Мұқағали Мақатаеву, используя его слова и идеи | 1 | Октябрь |
|  | ИТОГО: 7 |  |  |  |

| «Сөз маржаны» (Жемчужины Слова) | - Концепция: Конкурс чтецов и знание цитат. Эта станция проверяет, насколько хорошо участники знают и чувствуют поэзию. - Задания: - -Участникам предлагается продолжить известные строки из стихотворений Мұқағали. - -Члены команды по очереди выразительно читают заданный отрывок, демонстрируя артистизм. - -Найти и объяснить значение ключевых, редко используемых слов в его стихах (например, архаизмов или диалектизмов). |
| --- | --- |
| «Ән болып егілген» (Ставший Песней) | - Концепция: Мұқағали Мақатаев — автор текстов, ставших популярными песнями. Эта станция посвящена его музыкальному наследию. - Задания: - -Команда слушает фрагмент песни на стихи Мақатаева (например, «Саржайлау», «Есіңе мені алғайсың»). - -Необходимо назвать песню, ее композитора (если известно) и продекламировать следующий куплет стихотворения. -Конкурс вокалистов (как предусмотрено в вашей программе), интегрированный в квест. |
| «Түс – Түсінік» (Цвет – Понимание) | - Концепция: Анализ образов и метафор. Поэзия Мақатаева полна глубоких визуальных образов (Родина, природа, мать). - Задания: - -Команде показывают несколько картин или фотографий (природа, портреты, бытовые сцены). -Необходимо выбрать изображение, наиболее соответствующее по смыслу и настроению предложенному стихотворению, и аргументировать свой выбор. - -Соотнести ключевые слова-образы (например, Тау, Ана, Өмір) с названиями его произведений. |
| «Өмір жолы» (Жизненный Путь) | - Концепция: Проверка знаний о биографии поэта и ключевых периодах его творчества. - Задания: - -Вопросы в формате «Что? Где? Когда?» о фактах из жизни Мұқағали (например, место рождения, образование, годы работы). - -Расположить в хронологическом порядке ключевые события его жизни или даты выхода его сборников. - -Разгадать небольшой ребус или кроссворд, посвященный его семье или друзьям-поэтам. |
| «Ақыл-ой алаңы» (Поле Интеллекта) | - Концепция: Логико-аналитическая станция, где требуется не просто знать стихи, но и понимать их структуру и философский подтекст. - Задания: - "Собери строфу": Предлагаются перемешанные строки из известных стихов. Команда должна восстановить правильный порядок. - "Переводчик": Команде дается перевод отрывка на русский язык (или наоборот) и нужно найти оригинал стихотворения или указать на неточности перевода. |
| «Рух пен Дәстүр» (Дух и Традиции) | - Концепция: Связь поэта с народными традициями, культурой и ценностями, которые он воспевал (идеально для состязаний по народным играм, как указано в программе). - Задания: - Участники соревнуются в мини-игре из казахских народных игр (например, «Асық ату» или «Тоғыз құмалақ» в упрощенном виде), получая баллы за успешное выполнение и знание правил. - Вопросы о казахских традициях (например, «Бесікке салу», «Тұсау кесу»), отраженных в его поэзии. |
| «Мұрагер» (Наследник) | - Концепция: Творческое итоговое задание, где команды демонстрируют личное отношение к наследию поэта. - Задания: - Каждая команда получает карточку с одной из вечных тем Мақатаева (например, Любовь к Родине, Поиск Справедливости, Смысл Жизни). За 5 минут команда должна составить короткий собственный Слоган или Посвящение Мұқағали Мақатаеву, используя его слова и идеи |

Награждение команд: дипломы, грамоты, памятные  и ценные подарки.ФОТО-видео сьемки

Организационный план событийного проекта

«Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев»

| № | Задача | Кто делает | Когда делает |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
|  | Формирование организационного комитета  Назначение ответственных лиц (руководитель проекта, координаторы направлений, технический координатор, PR-ответственный).  Распределение функций между членами оргкомитета. | Молдашева А.Қ. | Март |
|  | Разработка концепции и сценария мероприятия - Утверждение программы интеллектуальной игры. - Разработка правил, критериев оценивания, конкурсных заданий. - Подготовка сценария церемонии открытия и закрытия. | Молдашева А.Қ. | Март |
|  | Согласование площадки - Утверждение городской аллеи по улице Космонавтов как места проведения. - Получение разрешений от акимата и коммунальных служб. - Планирование размещения: сцена, зон квеста, выставка, игровые зоны. | Молдашева А.Қ. | Март |
|  | Подготовка партнерской сети - Согласование участия представителей культуры и образования. - Привлечение поэтов, писателей и творческих коллективов. - Заключение договорённостей со спонсорами и поставщиками. | Молдашева А.Қ. | Март |
| Информирование и сбор участников |  |  |  |
|  | Подготовить и разместить социальных сетях о проведении игры | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Разослать информацию в группы в социальных сетях | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Организовать регистрацию участников | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
| Непосредственно проведение мероприятия |  |  |  |
|  | Подготовить площадку для проведения мероприятий | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Доставить мебель и оборудование к месту проведения | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Настроить оборудование и осуществлять техническую поддержку | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Зонировать и украсить территорию, расставить столы, стулья | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Регистрация участников | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Приветствовать и провожать участников к месту проведения | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Собрать аптечку и быть готовым оказать первую помощь при необходимости | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Вести интелектуальную игру «Жыл мұзбалағы» | Молдашева А.Қ. Нұрғожин Қазбек | Апрель-октябрь |
|  | Ведущий | Нұрғожин Қазбек | Апрель-октябрь |
|  | Помощник для раздачи раздаточного материала | Жалдыбаева Г.Ш. | Апрель-октябрь |
|  | Осуществлять фото и видео-фиксацию | Жалдыбаева Г.Ш. | Апрель-октябрь |
|  | Ответственные за закуп национальных угощении | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Выставка картин личности великих людей | Жалдыбаева Г.Ш. | Апрель, октябрь |
|  | Услуги ансамбля домбристов | Смайлова Г.С. | Апрель, октябрь |
| После мероприятия |  |  |  |
|  | Организовать уборку мусора после проведения мероприятия | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Собрать весь инвентарь и оборудование | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |
|  | Подготовить и опубликовать итоги интелектуалной игры «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев» фотографии и видео в Instagram странице | Молдашева А.Қ. | Апрель-октябрь |

План информирования для событийного проекта «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев»

| № | Когда информируем | Кого информируем | О чем | Как информируем | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.03.2026г | Местные население | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать, какая будет программа) | Устно,информация в Instagram странице и обзвонить руководителей . | Молдашева Алтын Қонарбекқызы |

СОСТАВ И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджет проведения интеллектуально-познавательной игры «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев»

| № | Наименование товара/услуги | Характеристика | Кол-во | Цена за ед. (тг) | Общая стоимость (тг) | Ссылки на источники (прайсы, коммерческие предложения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и аренда |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аренда звукового оборудования | микрофоны, колонки, монтаж/демонтаж | 7 7 раундов С апреля по октябрь 7 раз | 20000 | 140000 | https://obyavleniya.kaspi.kz/kostanay/prokat-i-arenda/prokat-tovarov/prokat-muzykalnogo-oborudovaniya/ |
| 1.2 | Аренда Интерактивная панель | Интерактивная панель установка | 7 7 С Апреля по С апреля по октябрь 7 раз | 10000 | 70000 | https://www.olx.kz/d/obyavlenie/arenda-i-prokat-interaktivnoy-paneli-televizorov-IDoui3v.html |
| 1.4 | Ноутбуки | Ноутбуки 30 шт каждый игре с апреля по сентябрь с подключением интернета | 30х7 раз 7 С апреля по октябрь 7 раз | 2000 | 420 000 | https://satu.kz/Igrovoj-noutbuk-v-arendu.htm |
|  |  |  |  |  | 630000 |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходные материалы и оформление |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Баннер | Дизайн, печать, монтаж | 1 единица | 80000 | 80000 | https://www.olx.kz/uslugi/kostanay/q-/ |
| 2.2 | Фотозона «Жыл мұзбалағы - Мұқағали» | Текстиль, декор, | 1 зона | 60000 | 60000 | https://obyavleniya.kaspi.kz/kostanay/uslugi/prazdniki-meropriyatiya/k--% |
| 2.3 | Бумага | А-4 Снежинка | 10 пачек С апреля по октябрь 7 раз | 3000 | 30000 | https://satu.kz/kostanay/Bumaga-pischaya-a4.html |
| 2.4 | Ручки | Ручки шариковые черная паста фирма РОН | 145 штук С апреля по октябрь 7 раз | 200 | 29000 | https://artprint.kz/p60498659-ruchka-sharikovaya-rona.html |
| 2.5 | Блокноты | Блокнот на спирале, клетка | 145 штук С апреля по октябрь 7 раз | 200 | 29000 | https://www.olx.kz/kostanay/q |
| 2.6 | Маркеры | Маркеры тексто выделитель | 12 С апреля по октябрь 7 раз | 350 | 4200 | https://kaspi.kz/shop/p/marker-tekstovydelitel-4-sht-2-mm-mul-tkolor-110494114/?c=391010000 |
| 2.7 | фотобумаги | Глянцевая фотобумага INKSYSTEM Glossy Photo Paper 230g, 10x15, 50 листов | 4 пачки С апреля по октябрь 7 раз | 1500 | 6000 | https://flagma.kz/products/fotobumaga/kostanay/ |
| 2.8 | Игровые карточки | Игровые карточки с заданиями интересная настольная игра - 50 двусторонних карточек | 12 штук С апреля по октябрь 7 раз | 3500 | 42000 | https://kobaz.kz/ |
| 2.9 | Сиқырлы сандық | Материал Дерево, искусственная кожа, металл для игр с заданиями | 12 С апреля по октябрь 7 раз | 7000 | 84000 | https://satu.kz/Derevyannye-sunduki.html |
| 2.10 | Кубики с заданиями | Игровое поле,Правила игры. Задание с рисунками по тематике | 12 штук С апреля по октябрь 7 раз | 3500 | 42000 | https://ozon.kz/category/igra-kubiki-dlya-vzroslyh/ |
| 2.11 | Роллапы | - Напольный Односторонний с надписью «Жыл мұзбалағы - Мұқғали» | 2 штук С апреля по октябрь 7 раз | 25000 | 50000 | https://satu.kz/kostanay/Izgotovlenie-roll-ap-stendov.html |
| 2.12 | Песочные часы | Высота, см 13, Длина, см 4. для определение времени- тайм менеджмент | 12 штук С Апреля по сентябрь 7 раз/7 игр | 1200 | 14400 | https://tomas.kz/t/pesochnye-chasy-5945/ |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 470600 |  |
| 3 | Услуги |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведущие (2 чел.) по найму | Подготовка и проведение мероприятия Нұрғожин Қазбек | С апреля по октябрь 7 раз | 81983х7 | 573881 | Нұрғожин Қазбек (https://www.instagram.com/kazybek_nurgozhin?igsh=MTk3c25zMG1ld2p3dg== ) – Instagram |
| 3.2 | Фото и видео съёмка | 1 оператор + 1 фотограф, монтаж | С апреля по октябрь 7 раз | 10000 | 100000 | https://m.olx.kz/d/obyavlenie/professionalnaya-foto-i-video-videosemka-tamada-fotograf-fotostudiya-IDn69M5.html |
| 3.3 | Столы и стулья | 13 столов, 168 стулев | 14 С апреля по октябрь 7 раз | 1000 | 14000 | https://www.olx.kz/prokat-tovarov/rudnyy/q- |
| 3.4 | Услуги ансамбля домбристов на открытие и финал | Исполнение кюев в рамках торжественной части и на финале | 2 Апрель 1 игра открытие и финал сентябрь | 40000 | 80000 | Instagram · dastur_toby_official |
| 3.5 | Выставка картин великих личности | Картины с мольбертами | 20 Апрель 1 игра и финал сентябрь | 20картин | 150000 | ИП Абдикаликова А.Е. |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 917881 |  |
| 4 | Награды и призы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Флеш-карта накопитель |  | 12 штук Финал сентябрь | 2500 | 30000 | https://www.dns-shop.kz/product/73219e45caac3120/pamat-usb-flash-32-gb-silicon-power-lux-mini-320-sp032gbuf2320v1w/ |
| 4.2 | Грамоты в рамке | Печать, рамки | 216 | 1000 | 216000 | https://www.olx.kz/dom-i-sad/kantstovary-rashodnye-materialy/q- |
| 4.3 | Подарочные Книги великих людей |  | 36 Финал сентябрь | 2000 | 72000 | https://www.flip.kz/descript?cat=series&id=27335&subsection= 1&srsltid=AfmBOoowVpHd5BgHsypcJamkcBFRO24JcmQueIKIkOin2AVnUJyWJE76 |
| 4.4 | Сертификаты |  | 648 Финал сентябрь | 200 | 129600 | ИП «Инкаров М» |
| 4.5 | Ковер с орнаментами |  | 24 Финал сентябрь | 12000 | 288000 | https://www.olx.kz/list/q- |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 735600 |  |
| 5 | Сумма по п.1-4 2754081 |  |  |  |  |  |
| 6 | Резерв на удорожание (10%) от п.5 275408 |  |  |  |  |  |
| 7 | Оплата услуг организатора (10%) от итоговой суммы по п 5-6 290000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 3 319489 |  |  |  |  |

Примечание:
Резерв на удорожание составляет 10% от итоговой стоимости проекта. Все мероприятия проводятся с соблюдением норм безопасности и санитарных требований.

Согласие с ограничением ответственности

Я, Молдашева Алтын қонарбекқызы, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Жыл мұзбалағы – Мұқағали Мақатаев» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.