Заявка для участия в отборе проектов «Tugan Qala»

в городе Рудный Республики Казахстан

Событийный проект «ДАРАБОЗ»

город Рудный, КГУ «Молодежный ресурсный центр»

Организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для массовых, групповых и индивидуальных занятий жителей популярными позитивными видами организации свободного времени, имеющих физически активный или творческий характер, в том числе направленных: на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий;

Проектная команда:

- Бирманова Кымбат

- Ергазина Айзат

- Сейтен Рауан

2025 г.

Город Рудный

В Эксперный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

- Наименование проекта «Tugan Qala» (далее - проект):

Событийный проект «ДАРАБОЗ»

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

- Место реализации проекта (адрес :город Рудный, описание привязки к местности) Молодежный ресурсный центр.  город Рудный.ул 50 лет Октября 5 А

- Описание проекта: В нашем городе живут активные жители, интересующиеся казахским языком, литературой, традициями и культурными ценностями. Мы хотим создать интеллектуальную площадку для жителей старше 16 лет, где можно проверить свои знания, расширить кругозор и весело провести время. Поэтому мы решили организовать интеллектуальную игру «Дарабоз» — интеллектуальное состязание на знание истории, казахского языка и  литературы, традиций и ценностей

  - Типология проекта: Организация и проведение общественных мероприятий, направленных на создание условий для массовых, групповых и индивидуальных занятий жителей популярными позитивными видами организации свободного времени, имеющих физически активный или творческий характер, в том числе направленных: на создание условий для организации досуга, массового отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий;

  - Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

В современных условиях многие жители, особенно молодёжь, испытывают ограниченные возможности для интеллектуального самовыражения и проверки собственных знаний в открытом соревновательном формате. Отсутствие регулярных интеллектуальных мероприятий, объединяющих любителей казахского языка, истории и культуры, приводит к снижению интереса к национальным ценностям, духовным истокам и культурному наследию народа.Многие жители не имеют возможности проверить свои знания в формате игры, нет регулярных мероприятий, объединяющих любителей казахской культуры.

Основные направления интеллектуальной игры «ДАРАБОЗ»:

•	организация регулярных интеллектуальных  раундов с элементами исследовательских заданий;

•	формирование базы вопросов, основанных на принципах достоверности и научности;

•	развитие сетевого взаимодействия между школами, клубами и общественными организациями, ветеранами, местное население, студенты колледжей и Вуза ;

•	формирование у участников исследовательской, коммуникативной и гражданской компетентности через игровую соревновательную деятельность.

______________________________________________________________________

(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния и т.д.)

  - Виды расходов по реализации проекта:

| № п/п | Виды работ (услуг) | Полная стоимость (тенге) | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и техника | 660 000 | Аренда юрт Аренда звукового оборудования Аренда Интерактивная панель Ноутбуки |
| 2 | Расходные материалы | 469 100 | Баннер Фотозона, «Дарабоз» Бумага, Ручки, Блокноты, Маркеры Фотобумаги, Игровые карточки Сиқырлы сандық, Кубики с заданиями Роллапы, Песочные часы |
| 3 | Услуги | 835 900 | Ведущие (2 чел.) по найму Фото и видео съёмка Столы и стулья Услуги ансамбля домбристов на открытие и финал Выставка картин великих личности |
| 4 | Полиграфия |  |  |
| 5 | Награды и призы | 1 035 000 | Флеш-карта накопитель Грамоты в рамке Подарочные Книги великих людей Сертификаты Ковер с орнаментами Самовары из нержавеющая сталь 4 л |
|  | Сумма по п.1-5 | 3 000 000 |  |
|  | Резерв на удорожание и оплата организатора | 300 000+330 000 |  |
|  | Итоговая стоимость проекта | 3 630 000 |  |

Трудовое участие команды проекта (для типологии по п.1.5 пп.2)):

информирование жителей города о событийном проекте «Дарабоз», подготовка  для проведения игр (расстановка мебели, установка юрты, уборка до и после, вывоз мусора), организация активностей, модерация(регистрация команд) организация «Қонақжай дастархан» из национальных угощении

(описание работ, которые будут выполнены в проекта командой или привлекаемыми на безвозмездной основе соисполнителями)

  - Ожидаемые результаты:

-Повышение уровня языковой и культурной грамотности участников.

-Укрепление интереса к литературе, фольклору и духовным ценностям Казахстана.

-Формирование активного культурного сообщества любителей интеллектуальных игр.

-Расширение кругозора и развитие командного взаимодействия.

-Создание сценариев и методических материалов для дальнейшего проведения игр.

4.Пользователи проекта:

Жители города Рудного от 16 лет и старше.

Участники интеллектуальной игры «Дарабоз» представляют различные команды. 15 команд по 10 -12 участников.  Зрители, гости, жюри. Проводить «Дарабоз»  с  апреля  по октябрь 2026 года, всего 6 раз.  Планируется проведение серии  раундов викторин, командных соревнований и творческих заданий на знание казахского языка, литературы и традиций.

(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта или участвовать в мероприятиях)

Число прямых пользователей (человек): 1080

5.Эксплуатация и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на первый год

| № п/п | Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом | Бюджет акимата, тенге | Денежные средства организаций (физических лиц), тенге | Итого, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 |

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры или оборудования, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

6.Планируемый срок реализации проекта:  с апреля 2056 года по октябрь 2026г 6 раз .

7.К заявлению прилагаются документы (копии документов, заверенные в установленном порядке, официальным должностным лицом или заявителем):

7.1.Краткая аннотация проекта «Дарабоз» – на 2 л.

7.2.Фотографии и снимки места размещения локации для проведения игры – на 1 л.

7.3.Сценарий  событийного проекта – на 4 л.

7.4.Организационный план мероприятия – на 2 л.

7.5.План информирования для мероприятия – на 1 л.

7.6.Состав и бюджет проекта – на 6 л.

7.7.Согласие с ограничением ответственности – на 1 л.

7.8.Служебное письмо-на 1 л.

Всего: 18 листов.

8.Сведения о проектной команде:

8.1.Заявитель: Бирманова Кымбат Исланбековна;

(Ф.И.О. полностью)

состав проектной команды: Бирманова Кымбат, Сейтен Рауан, Ергазина Айзат

________________________

(подпись заявителя)

Контактный телефон: 87754987308;

Эл. почта: dikon.1977@yandex.kz;

Почтовый адрес: город Рудный, ул. Парковая 2 А, кв. 30, индекс 111500

_________________________________________________________________

Дата:	18 ноября 2025 года

Краткая аннотация о проекте для размещения 
на титульной странице для голосования 
на Портале проекта 
«Дарабоз»

В нашем городе живут активные жители, интересующиеся казахским языком, литературой, традициями и культурными ценностями. Мы хотим создать интеллектуальную площадку  для жителей старше 16 лет, где можно проверить свои знания, расширить кругозор и весело провести время. Поэтому мы решили организовать ителлектуальную игру «Дарабоз» — интеллектуальное состязание на знание казахского языка, литературы, традиций и ценностей.

Анализ опроса:Опрошено 1005 человек.Категории опрошенных: педагоги, студенты, медицинские работник, ветераны труда, центре культуры, жители города Рудного  и  люби Категория участников:

Категория  участников: учащиеся школ, студенты, педагоги, ветераны и жители города.

Выявлены проблемы: Многие жители не имеют возможности проверить свои знания в формате игры, нет регулярных мероприятий, объединяющих любителей казахской культуры.

Предложено: Проводить «Дарабоз»  с  апреля  по октябрь 2026 года, всего 6 раз, на базе  молодежного ресурсного центра. Планируется проведение серии  раундов викторин, командных соревнований и творческих заданий на знание казахского языка, литературы и традиций.

Для организации нам понадобятся: столы и стулья для участников, оборудование для вывода вопросов и ответов ( интерактивные панели, проектор, колонки, антрибутика, роллапы ), призы победителям и материалы для подготовки викторин. Ориентировочный бюджет — 3 млн тенге. 15 команд по 8 -10 участников.  Зрители, гости, жюри.   В программу входят:

•	тематические раунды по литературе, языку, истории и культуре Казахстана;

•	интерактивные задания, настольные и подвижные игры;

квест по станциям с элементами командного взаимодействия и творчества.

Ожидаемые результаты

•	Повышение уровня языковой и культурной грамотности участников.

•	Укрепление интереса к литературе, фольклору и духовным ценностям Казахстана.

•	Формирование активного культурного сообщества любителей интеллектуальных игр.

•	Расширение кругозора и развитие командного взаимодействия.

•	Создание сценариев и методических материалов для дальнейшего проведения игр.

•	Популяризация интеллектуальных форм досуга среди молодежи.

Проект объединяет школьников, студентов, педагогов и ветеранов, создавая атмосферу интеллектуального единства и культурного обмена.

Потребность и ресурсы:

Для проведения проекта необходимы:

•	аренда площадки, юрты, мебели, сцены и звукового оборудования;

•	изготовление баннеров, брендированных бейджей, дипломов и призов;

•	оплата работы ведущего, технических специалистов, фотографа и звукорежиссёра;

•	обеспечение реквизитом, канцелярией, материалами для конкурсов и квестов;

•	фото- и видеосопровождение, а также оформление зоны мероприятия.

Мы планируем  «Қонақжай дастархан» чаепитие  с национальными угащениями  богатого мира казахской культуры,фотозоны и атмосферы казахского вайба.

Проект «Дарабоз» — это интеллектуальное движение, объединяющее поколения и вдохновляющее на познание языка, истории и культуры Казахстана. Он создаёт атмосферу созидания, гордости и осознанного участия в развитии духовного наследия страны.

Присоединяйтесь к нашей интеллектуальной игре «Дарабоз» и испытайте свои знания!

Фотографии и снимки места размещения объекта

Сценарий событийного проекта 
«Дарабоз»

1. График проведения: с апреля по сентябрь 2026 года

2. Место проведения: МРЦ, конференс-зал

3. Продолжительность: ежемесячно по 3 часа

4. Организаторы: Бирманова Кымбат, Ергазина Айзат, Сейтен Рауан

5.Цель мероприятия: Развивать интеллект, эрудицию, логическое и творческое мышление участников; Воспитывать уважение к истории, культуре и традициям казахского народа; Формировать дух единства, здорового соперничества и патриотизма.

6. Участники мероприятия: 12-15  команды (по 8-10 человек)

7. Ход/программа мероприятия

| № | Название раунда | Характеристика | Кол-во | месяцы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улылар ізімен. | Историко-культурный блок: вопросы о великих личностях и их наследии. | 1 | апрель. |
| 2 | Сандар сейлейді. | Логико-математический блок: задачи, цифры, ребусы | 1 | май |
| 3 | Сез ойла, тез ойла. | Раунд на быстроту мышления и ассоциации. | 1 | июнь |
|  | Ой мерген. | Интеллектуальная викторина, проверка кругозора. | 1 |  |
| 4 | Білгенге маржан. | Познавательный раунд о традициях, культуре и языке | 1. | июль |
| 5 | Зымыран сұрақ. | Блиц-вопросы, скорость реакции | 1 | август |
| 6 | Edu-бранч ФИНАЛЬНЫЙ ТУР. | Направлен на развитие критического и творческого мышления через анализ иллюстраций. Участникам предлагаются рисунки, пазлы,отражающие различные жизненные, культурные или природные ситуации. На основе визуального материала они выполняют серию заданий, формулируют собственные выводы и создают оригинальные идеи. Финальный тур: творческое обсуждение и подведение итогов | 1 | сентябрь |
|  | ИТОГО: 6 мероприятий |  |  |  |

Интеллектуальная игра «ДАРАБОЗ»

Форма: интеллектуально-развлекательная игра

Оформление: баннер «Дарабоз – путь к вершинам знаний», национальные орнаменты, домбыра, асыки, карта Казахстана, портреты великих личностей.

В каждой из шести игр по 7 раундов

1. По следам великих людей.

2. Говорящие числа.

3. Подумай быстро.

4. Меткий ум.

5. Жемчужины знаний.

6. Стремительный вопрос.

7. Edu-Brunch)

Ведущие:

1. Добрый день, уважаемые гости, педагоги и участники!

2.Сегодня мы собрались на интеллектуальную игру «Дарабоз», где встретятся самые умные, смелые и находчивые знатоки!

Пусть победит самый достойный!

I раунд: «По следам великих людей»

Цель: проверить знания об истории и выдающихся личностях Казахстана.

Форма: вопросы с выбором ответа на ноутбуке интерактивная панель.

Примеры вопросов: портреты нескольких авторов будет

1. Кто является основателями Казахского ханства? (Керей и Жәнібек)

2. Кто написал книгу «Оян, қазақ!»? (Міржақып Дулатов)

3. Кто автор романа «Абай жолы»? (М. Әуезов)

4. Какое имя было у Абая при рождении? (Ибрагим)

5. Кто был первым казахским учителем? (Ыбырай Алтынсарин)

Оценка: до 10 баллов.

II раунд: «Говорящие числа»

Цель: показать знание символики чисел в культуре и истории.

Примеры заданий:

1. Что означает число 7 в казахской традиции? (Семь поколений, семь сокровищ и т.д.)

2. Сколько областей в современном Казахстане? (17)

3. Когда Казахстан стал независимым? (1991 год, 16 декабря)

4. Сколько букв в казахском алфавите? (42)

5. Сколько направлений у Целей устойчивого развития (ЦУР)? (17)

Оценка: до 10 баллов.

III раунд: «Слово думай – быстро отвечай»

Цель: развить скорость мышления, словесную реакцию.

Форма: ведущий задаёт слова или вопросы — команда должна быстро ответить (за 5 секунд).

Примеры:

Назовите казахскую национальную игру. (Асық ату)

Слово, связанное с юртой. (Шаңырақ)

Продолжи пословицу: «Туған жердей жер болмас…» (Туған елдей ел болмас)

Национальный музыкальный инструмент. (Домбыра)

Оценка: скорость и точность (до 10 баллов).

IV раунд: «Меткий ум»

Цель: логические и интеллектуальные задачи.

Примеры:

1. Из юрты вышло 3 человека. Каждый пожал всем остальным по руке. Сколько рукопожатий было? (3)

2. В названии какого города Казахстана скрыто слово «ЗОЛОТО»? (Алтын — Алматы)

3. Если к «Абай» добавить «лық», что получится? (Абайлық – житель родины Абая)

4. Кто быстрее решит: 7×7+7= ? (56)

Оценка: за каждый правильный ответ — 2 балла.

V раунд: «Жемчужины знаний»

Цель: вопросы из области литературы, искусства, традиций.

Примеры:

1. Назовите национальное казахское блюдо из мяса. (Бешбармак)

2. Что символизирует домбыра? (Душу народа, песню, историю)

3. Кто написал слова гимна Казахстана? (Жумекен Нажимеденов и Нурсултан Назарбаев)

4. Что означает слово «тоғызқұмалақ»? (Игра в девять камешков)

5. Что изображено на гербе Казахстана? (Шаңырақ, крылья, звезда)

Оценка: до 15 баллов.

VI раунд: «Блиц вопрос»

Цель: блиц-вопросы — отвечать нужно быстро и точно.

Форма: ведущий задаёт 10 коротких вопросов подряд, команда отвечает мгновенно.

Примеры:

1. Столица Казахстана? — Астана

2. Государственный язык? — Казахский

3. Символ независимости? — Флаг, герб, гимн

4. Главный цвет флага? — Голубой

5. Автор гимна «Менің Қазақстаным»? — Ш. Калдаяков

6. Какое животное символизирует силу? — Лошадь

7. Кто был ханом при объединении казахских жузов? — Абылай хан

8. Главный праздник весны? — Наурыз

9. Что такое «асық»? — Игровая кость барана

10. Главная цель ЦУР №4? — Качественное образование

Оценка: 1 балл за правильный ответ

VII раунд: «EDU-BRANCH»

Цель: обмен идеями, современное знание и креативное мышление.

Форма: мини-дискуссия или задание на проектное мышление.

Примеры заданий:

Придумайте и презентуйте мини-проект на тему «Школьная инициатива, которая поможет развитию образования».

Как можно внедрить элементы национальной культуры в современное обучение?

Что значит для вас быть «дара» — особенным человеком?

Оценка: за оригинальность, командную работу, презентацию — до 60 баллов.

Подведение итогов

Жюри подводит результаты по всем 7 раундам.

Ведущий объявляет победителя:

Сегодня звание «ДАРАБОЗ – 2026» получает команда ...!

Пусть знания, мудрость и дух предков всегда будут вашими спутниками!

Награждение команд: дипломы, грамоты, памятные  и ценные подарки.ФОТО-видео сьемки

Организационный план событийного проекта

«ДАРАБОЗ»

| № | Задача | Кто делает | Когда делает |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
|  | Собрать команду организаторов и распределить роли | Бирманова К | Март |
|  | Подобрать музыкальное оформление для вводной части и 6 раундов | Бирманова К | март |
|  | Прописать сценарий проведения игры «ДАРАБОЗ» | Бирманова К Ергазина А. | март |
| Информирование и сбор участников |  |  |  |
|  | Подготовить и разместить социальных сетях о проведении игры | Бирманова К | Апрель-октябрь |
|  | Разослать информацию в группы в социальных сетях | Бирманова К | Апрель-октябрь |
|  | Организовать регистрацию участников | Сейтен Рауан | Апрель-октябрь |
| Непосредственно проведение мероприятия |  |  |  |
|  | Подготовить площадку для проведения мероприятий | Бирманова К | Апрель-октябрь |
|  | Доставить мебель и оборудование к месту проведения | Команда: Бирманова Ергазина Сейтен | Апрель-октябрь |
|  | Настроить оборудование и осуществлять техническую поддержку | Инкаров М | Апрель-октябрь |
|  | Зонировать и украсить территорию, расставить столы, стулья | Команда | Апрель-октябрь |
|  | Регистрация участников | Сейтен Р | Апрель-октябрь |
|  | Приветствовать и провожать участников к месту проведения | Ергазина Сейтен | Апрель-октябрь |
|  | Собрать аптечку и быть готовым оказать первую помощь при необходимости | Команда | Апрель-октябрь |
|  | Вести интелектуальную игру «Дарабоз» | Кызыров Г.С. Бирманова К | Апрель-октябрь |
|  | Ведущий | Кызыров Г.С. | Апрель-октябрь |
|  | Помощник для раздачи раздаточного материала | Команда | Апрель-октябрь |
|  | Осуществлять фото и видео-фиксацию | Кальжанов М. | Апрель-октябрь |
|  | Ответственные за закуп национальных угощении | Ергазина А | Апрель-октябрь |
|  | Выставка картин личности великих людей | Абдыкаликова А. | Апрель, октябрь |
|  | Услуги ансамбля домбристов | Ергазина А | Апрель, октябрь |
| После мероприятия |  |  |  |
|  | Организовать уборку мусора после проведения мероприятия | Команда | Апрель-октябрь |
|  | Собрать весь инвентарь и оборудование | Команда | Апрель-октябрь |
|  | Подготовить и опубликовать итоги интелектуалной игры «Дарабоз» фотографии и видео в Instagram странице | Бирманова К | Апрель-октябрь |

План информирования для событийного проекта «Дарабоз»

| № | Когда информируем | Кого информируем | О чем | Как информируем | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.03.2026г | Местные население | О самом мероприятии (что будет, в какой день, кто может участвовать, какая будет программа) | Устно,информация в Instagram странице и обзвонить руководителей . | Бирманова Кымбат |

СОСТАВ И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджет проведения интеллектуально-познавательной игры «Дарабоз – 2026»

Рудный, Костанайская область.   КГУ « Молодежный ресурсный центр». Ул.50 лет Октября, д 5 А
Общая стоимость проекта: 3 630 000 тенге (с учётом НДС)

Автор проекта Бирманова К.И.
Период проведения:   Апрель – Сентябрь 2026 года

| № | Наименование товара/услуги | Характеристика | Кол-во | Цена за ед. (тг) | Общая стоимость (тг) | Ссылки на источники (прайсы, коммерческие предложения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и аренда |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аренда юрт | Юрты с национальным оформлением апрель начало игры-1 юрта сентябрь финал -1 юрта | 2 | 60000 | 120000 | https://obyavleniya.kaspi.kz/a/prokat-arenda-poluyurtyi-yurtyi-s-oformleniem-117382394 |
| 1.2 | Аренда звукового оборудования | микрофоны, колонки, монтаж/демонтаж | 6 раундов С апреля по сентябрь 6 раз | 20000 | 120000 | https://obyavleniya.kaspi.kz/kostanay/prokat-i-arenda/prokat-tovarov/prokat-muzykalnogo-oborudovaniya/ |
| 1.4 | Аренда Интерактивная панель | Интерактивная панель установка | 6 6 С Апреля по сентябрь 6 раз | 10000 | 60000 | https://www.olx.kz/d/obyavlenie/arenda-i-prokat-interaktivnoy-paneli-televizorov-IDoui3v.html |
| 1.5. | Ноутбуки | Ноутбуки 30 шт каждый игре с апреля по сентябрь с подключением интернета | 30х6 раз 6 С Апреля по сентябрь 6 раз | 2000 | 360 000 | https://satu.kz/Igrovoj-noutbuk-v-arendu.htm |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 660000 |  |
| 2 | Расходные материалы и оформление |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Баннер | Дизайн, печать, монтаж | 1 единица | 80000 | 80000 | https://www.olx.kz/uslugi/kostanay/q-/ |
| 2.2 | Фотозона «Дарабоз» | Текстиль, декор, | 1 зона | 60000 | 60000 | https://obyavleniya.kaspi.kz/kostanay/uslugi/prazdniki-meropriyatiya/k--% |
| 2.3 | Бумага | А-4 Снежинка | 10 пачек С Апреля по сентябрь 6 раз | 3000 | 30000 | https://satu.kz/kostanay/Bumaga-pischaya-a4.html |
| 2.4 | Ручки | Ручки шариковые черная паста фирма РОН | 145 штук С Апреля по сентябрь 6 раз | 200 | 29000 | https://artprint.kz/p60498659-ruchka-sharikovaya-rona.html |
| 2.5 | Блокноты | Блокнот на спирале, клетка | 145 штук С апреля по сентябрь 6 раз | 200 | 29000 | https://www.olx.kz/kostanay/q |
| 2.6 | Маркеры | Маркеры тексто выделитель | 12 С Апреля по сентябрь 6 раз | 350 | 4200 | https://kaspi.kz/shop/p/marker-tekstovydelitel-4-sht-2-mm-mul-tkolor-110494114/?c=391010000 |
| 2.7 | фотобумаги | Глянцевая фотобумага INKSYSTEM Glossy Photo Paper 230g, 10x15, 50 листов | 3 пачки С Апреля по сентябрь 6 раз | 1500 | 4500 | https://flagma.kz/products/fotobumaga/kostanay/ |
| 2.8 | Игровые карточки | Игровые карточки с заданиями интересная настольная игра - 50 двусторонних карточек | 12 штук С Апреля по сентябрь 6 раз | 3500 | 42000 | https://kobaz.kz/ |
| 2.9 | Сиқырлы сандық | Материал Дерево, искусственная кожа, металл для игр с заданиями | 12 С Апреля по сентябрь 6 раз | 7000 | 84000 | https://satu.kz/Derevyannye-sunduki.html |
| 2.10 | Кубики с заданиями | Игровое поле,Правила игры. Задание с рисунками по тематике | 12 штук С Апреля по сентябрь 6 раз | 3500 | 42000 | https://ozon.kz/category/igra-kubiki-dlya-vzroslyh/ |
| 2.11 | Роллапы | - Напольный Односторонний с надписью «ДАРАБОЗ» | 2 штук С Апреля по сентябрь 6 раз | 25000 | 50000 | https://satu.kz/kostanay/Izgotovlenie-roll-ap-stendov.html |
| 2.12 | Песочные часы | Высота, см 13, Длина, см 4. для определение времени- тайм менеджмент | 12 штук С Апреля по сентябрь 6 раз/6 игр | 1200 | 14400 | https://tomas.kz/t/pesochnye-chasy-5945/ |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 469100 |  |
| 3 | Услуги |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведущие (2 чел.) по найму | Подготовка и проведение мероприятия Қызыров Ғабит | С Апреля по сентябрь 6 раз | 81983х6 | 491899 | Габит Кызыров (@gabitkizirov) – Instagram |
| 3.2 | Фото и видео съёмка | 1 оператор + 1 фотограф, монтаж, | С Апреля по сентябрь 6 раз | 10000 | 100000 | https://www.olx.kz/uslugi/foto-i-videosemka/rudnyy/q |
| 3.3 | Столы и стулья | 13 столов, 168 стулев | 14 С Апреля по сентябрь 6 раз | 1000 | 14000 | https://www.olx.kz/prokat-tovarov/rudnyy/q- |
| 3.4 | Услуги ансамбля домбристов на открытие и финал | Исполнение кюев в рамках торжественной части и на финале | 2 Апрель 1 игра открытие и финал сентябрь | 40000 | 80000 | Instagram · dastur_toby_official |
| 3.5 | Выставка картин великих личности | Картины с мольбертами | 20 Апрель 1 игра и финал сентябрь | 20картин | 150000 | ИП Абдикаликова А.Е. |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 835900 |  |
| 4 | Награды и призы |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Флеш-карта накопитель |  | 12 штук Финал сентябрь | 2500 | 30000 | https://www.dns-shop.kz/product/73219e45caac3120/pamat-usb-flash-32-gb-silicon-power-lux-mini-320-sp032gbuf2320v1w/ |
| 4.2 | Грамоты в рамке | Печать, рамки | 216 | 1000 | 216000 | https://www.olx.kz/dom-i-sad/kantstovary-rashodnye-materialy/q- |
| 4.3 | Подарочные Книги великих людей |  | 36 Финал сентябрь | 2000 | 72000 | https://www.flip.kz/descript?cat=series&id=27335&subsection= 1&srsltid=AfmBOoowVpHd5BgHsypcJamkcBFRO24JcmQueIKIkOin2AVnUJyWJE76 |
| 4.4 | Сертификаты |  | 648 Финал сентябрь | 200 | 129600 | ИП «Инкаров М» |
| 4.5 | Ковер с орнаментами |  | 24 Финал сентябрь | 12000 | 288000 | https://www.olx.kz/list/q- |
| 4.6 | Самовары из нержавеющая сталь 4 л | Самовары из нержавеющая сталь 4 л | 12 Финал сентябрь | 25000 | 300000 | https://tomas.kz/k/samovary-iz-nerzhaveyushchey-stali/ |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 1035000 |  |
| 5 | Сумма по п.1-4 3 000 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Резерв на удорожание (10%) от п.5 300 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Оплата услуг организатора (10%) от итоговой суммы по п 5-6 330 000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 3 630 000 |  |  |  |  |

Примечание:
Резерв на удорожание составляет 10% от итоговой стоимости проекта. Все мероприятия проводятся с соблюдением норм безопасности и санитарных требований.

Согласие с ограничением ответственности

Я, Бирманова Кымбат Исланбековна, выражаю свое согласие, с тем, что качество проекта «Дарабоз» зависит от проектной команды в первую очередь, а возможность его реализации – от результатов голосования.